Глава города владимира

Постановление

От 15.05.2007 № 1942

О подготовке и проведении праздничных мероприятий  Дня города –2007, посвященного 850-летию  со дня переноса столицы Руси из города Киева в город Владимир

В целях пропаганды истории и культуры родного края, направленной на решение задач духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, сохранения и популяризации народного творчества, развития культурно-событийного туризма в г. Владимире, а также в честь знаменательного исторического события 850-летия со дня переноса столицы Руси из города Киева в город Владимир

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 08 - 09 сентября 2007 года  в городе Владимире  День города-2007  «От Киева до Владимира».

2. Утвердить план  мероприятий, посвященных 850-летию переноса столицы Руси из города Киева в город  Владимир, согласно приложению 1.

3. Утвердить план основных мероприятий, посвященных Дню города-2007 «От Киева до Владимира», согласно приложению 2.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города – 2007, согласно приложению 3.

5.   Для оплаты праздничных мероприятий привлечь спонсоров.

6. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой информации.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя  главы города  В.А. Гарёва.

| # Глава города |  | ## А.П.Рыбаков |
| --- | --- | --- |

Приложение 1 к постановлению главы города от 15.05.2007 №1942

ПЛАН

мероприятий, посвященных 850-летию

переноса столицы Руси из города Киева в город Владимир

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общегородские мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Проведение городских конкурсов: -среди работников предприятий общественного питания и столовых общеобразовательных школ города; -среди предприятий бытового обслуживания «На лучшее предприятие по пошиву и ремонту одежды»; -среди парикмахеров совместно с НП «Владимирский региональный Союз парикмахеров и косметологов» | Май 2007г. Июль-сентябрь 2007г. До 30 августа 2007г. | Управление потребительского рынка и услуг |
| 1.2. | Открытый фестиваль этнической культуры и современного фольклора «Большое гнездо» | 10 июня 2007г. | Управление культуры, управление международных связей, внешнеэкономическогосотрудничества и туризма |
| 1.3. | Владимирские карнавальные забавы «От Киева до Владимира» | 10 июня 2007г. | Управление культуры, структурные подразделения администрации города, владимирский некоммерческий благотворительный фонд поддержки творчества детей и молодежи «Талант» |
| 1.4. | Торжественное открытие памятника благоверному Князю Владимиру – Красное Солнышко | 28 июля 2007г. | Управление архитектуры и строительства, управление культуры |
| 2. Средства массовой информации, наглядная агитация |  |  |  |
| 2.1. | Интервью с главой города о мероприятиях, посвященных 850-летию переноса столицы Руси из города Киева в город Владимир | Май-декабрь 2007г. | Управление по связям с общественностью и СМИ |
| 2.2. | Издание книги об Андрее Боголюбском, приуроченное ко Дню города-2007 |  | Управление по связям с общественностью и СМИ |
| 2.3. | Анонсирование события средствами наружной рекламы: -трансляция видеоролика на видеоэкранах, расположенных на Театральной площади и у ТЦ «Северные торговые ряды»; -размещение баннеров на конструкциях 6м х 3м | Май-декабрь 2007г. | Управление наружной рекламы и информации |
| 2.4. | Публикации на тему переноса столицы из города Киева в город Владимир в сборниках «Годова гора» и газете «Голос писателя» | Май-сентябрь 2007г. | Управление культуры, региональное отделение общественной организации «Союз писателей России» |
| 2.5. | Подготовка тематического выпуска газеты «Призыв» «Владимир молодой» | Сентябрь 2007г. | Комитет по делам молодёжи |
| 2.6. | Освещение в СМИ праздничных мероприятий | Май-декабрь 2007г. | Управление по связям с общественностью и СМИ |
| 3. Исторические, культурно-массовые, спортивные мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Проведение краеведческих мероприятий в клубах по месту жительства, библиотеках, школах ( по отдельному плану) | Сентябрь 2007г. | Комитет по делам молодёжи, управление культуры, администрация Ленинского района г.Владимира, МУК «Центральная городская библиотека», МОУ ДОД «ДЮЦ «Клуб» |
| 3.2. | Городская краеведческая конференция «С любовью к Отечеству» | Декабрь 2007г. | Управление образования |
| 3.3. | «Владимир Великокняжеский» открытый районный конкурс исторического рисунка на призы администрации Фрунзенского района г. Владимира | Май-сентябрь 2007г. | Администрация Фрунзенского района г. Владимира |
| 3.4. | Цикл мероприятий патриотической направленности для школьников «Днесь светло красуется…» | Май 2007г. | Управление культуры, МУК «Дом культуры молодёжи» |
| 3.5. | Театрализованное представление « Вставайте, люди Русские!» | 08 мая 2007г. | Управление культуры, МУК «Дом культуры мкр. Оргтруд» |
| 3.6. | «Владимир престольный» - историко-литературный альманах для детей и подростков | 18 мая 2007г. | Управление культуры, администрация Фрунзенского района г. Владимира, МУК «Центральная городская библиотека» |
| 3.7. | Игра-викторина для молодежи «На рубеже веков» | 18 мая 2007г. | Управление культуры, МУК «Парк культуры и отдыха «Добросельский» |
| 3.8. | Тематическая познавательная программа для старшеклассников «Живи и здравствуй, белокаменный Владимир» | 25 мая 2007г. | Управление культуры, МУК « Дом культуры «Энергетик» |
| 3.9. | Открытие фотовыставки работ Шадрова Э.В. « Прекрасна ты, Владимирская Русь!» | с 25 мая по 01июня 2007г. | Управление культуры, МУК « Дом культуры «Энергетик» |
| 3.10. | Концертная программа «Православная Русь» в Центре изобразительного искусства | 26 мая 2007г. | Управление культуры, МУК «Камерный хор «Распев» |
| 3.11. | Праздник «Троицыно утро» в парках культуры и отдыха, клубах по месту жительства | 27 мая 2007г. | Управление культуры, комитет по делам молодежи, парки культуры и отдыха |
| 3.12. | Вечер, посвященный 25-летию творческой деятельности муниципального ансамбля народной музыки «Вишенка» | 29 мая 2007г. | Управление культуры, МУК «Дом культуры молодёжи» |
| 3.13. | Конкурс рисунков «Владимир - моя родина» | Май 2007г. | Управление образования |
| 3.14. | Конкурс рисунков «Светися и радуйся, славный град Владимир» | Май 2007г. | Управление образования |
| 3.15. | Цикл тематических мероприятий об истории города Владимира «Древний город есть в России» | Май-июнь 2007г. | Управление культуры, управление образования, администрация Октябрьского района г. Владимира, МУК «Центральная городская библиотека», общеобразовательные школы города |
| 3.16. | Конкурс сочинений среди учащихся школ « Есть в моей жизни город…» | Май-сентябрь 2007г. | Управление образования, администрация Октябрьского района г. Владимира, общеобразовательные школы города |
| 3.17. | «Святая Русь» - турнир по мини-футболу среди сборных команд предприятий и организаций на призы главы администрации Фрунзенского района в честь Великого Князя Андрея Боголюбского | Май, июнь 2007г. | Администрация Фрунзенского района г. Владимира, МУ «Городской центр здоровья» |
| 3.18. | Музыкально-литературная гостиная «Наша древняя столица» | Май 2007г. | Управление культуры, МУК «Городской дворец культуры» |
| 3.19. | Театрализованная концертная программа «Земле Владимирской поем» | Май 2007г. | Управление культуры, МУК «Дом культуры молодёжи» |
| 3.20. | Интеллектуальная игра для старшеклассников «Мой город любимый» | Май 2007г. | Управление культуры, МУК « Дом культуры им. В.В. Маяковского» мкр. Юрьевец |
| 3.21. | Музыкальная программа «Песенный спас» | Май 2007г. | Управление культуры, МУК «Театр фольклора «Разгуляй» |
| 3.22. | Концертная программа «Город златоглавый» в парках культуры и отдыха | Май 2007г. | Управление культуры, МУК «Городской духовой оркестр», парки культуры и отдыха |
| 3.23. | Районный детский праздник в микрорайоне №11 с конкурсом рисунка на асфальте « Мой город любимый!» среди учащихся школ и воспитанников детских садов | 01 июня 2007г. | Администрация Октябрьского района г. Владимира |
| 3.24. | Районный детский праздник «Играем и поём, вместе весело живём!» с проведением исторической викторины «Знаешь ли ты свой город?» | 01 июня 2007г. | Управление культуры, администрация Октябрьского района г. Владимира, МУК «Городской Дворец культуры» |
| 3.25. | Районный фестиваль детского и семейного творчества «Добросельский базар» | 01 июня 2007г. | Управление культуры, администрация Фрунзенского района г. Владимира, МУК «Парк культуры и отдыха «Добросельский» |
| 3.26. | Праздничная программа «Мы дети земли Владимирской» | 01 июня 2007 г. | Управление культуры, МУК «Дом культуры «Энергетик» |
| 3.27. | Читательская конференция «Владимир – столица древней Руси» | 07 июня 2007г. | Управление культуры МУК «Центральная городская библиотека» |
| 3.28. | Районный театрализованный праздник «Славься, Славься, ты, Русь моя!» | 09 июня 2007г. | Управление культуры, администрация Фрунзенского района г. Владимира, МУК «Дом культуры молодёжи» |
| 3.29. | Праздничная программа «Уголок России, отчий дом» | 12 июня 2007г. | Управление культуры, МУК « Дом культуры Энергетик» |
| 3.30. | Концертная программа «Святая Русь» | 12 июня 2007г. | Управление культуры, МУК «Дом культуры мкр. Оргтруд» |
| 3.31. | Конкурс-аукцион «Достопримечательнос- ти Владимира» | Июнь 2007г. | Управление культуры, МУК «Парк культуры и отдыха «Загородный» |
| 3.32. | Цикл мероприятий для школьных лагерей «Фольклорные каникулы» | Июнь 2007г. | Управление культуры, МУК «Дом культуры молодёжи» |
| 3.33. | Конкурс рисунка среди детских образовательных учреждений «Владимир – глазами детей» | Июль 2007г. | Управление образования, администрация Октябрьского района г. Владимира |
| 3.34. | Музыкально-литературная композиция «Владимир –Красное Солнышко -великий князь Всея Руси» | 19 июля 2007г. | Управление культуры, МУК «Парк культуры и отдыха «Добросельский», МУК «Центральная городская библиотека» |
| 3.35. | Легкоатлетический пробег по улицам города | 09 августа 2007г. | Комитет по физической культуре и спорту |
| 3.36. | Чествование семейных династий г. Владимира «Праздник семейных династий» | 26 августа2007г. | Управление культуры, МУК «Парк культуры и отдыха «Добросельский» |
| 3.37. | Познавательная программа для детей «Странички истории» | Август 2007г. | Управление культуры, МУК «Парк культуры и отдыха им.850-летия г. Владимира» |
| 3.38. | Шуточные олимпийские детские игры «Город мой, ты можешь мной гордиться» | Август 2007г. | Управление культуры, МУК «Парк культуры и отдыха «Загородный» |
| 3.39. | Вечер хоровой музыки С.И. Рахманинова в центре изобразительных искусств | 28 сентября 2007г. | Управление культуры, МУК « Камерный хор «Распев» |
| 3.40. | Подведение итогов смотра-конкурса «Мой школьный двор» | Сентябрь 2007г. | Управление образования, МУДОД «Городская станция юных натуралистов «Патриарший сад» |
| 3.41. | Тематический концерт «О тебе, мой Владимир» (песни владимирских композиторов) | Сентябрь 2007г. | Управление культуры, МУК « Дом культуры им. В.В. Маяковского» мкр. Юрьевец |
| 3.42. | Спектакль-игра «Русская ярмарка» | Сентябрь 2007г. | Управление культуры, МУК «Театр фольклора «Разгуляй» |
| 3.43. | Праздничный концерт, посвященный Дню города -2007 | Сентябрь 2007г. | Управление культуры, МУК «Городской духовой оркестр» |
| 3.44. | Цикл мероприятий для старшеклассников школ города «Поле русской славы» | Сентябрь - октябрь 2007г. | Управление культуры, МУК «Городской Дворец культуры» |
| 3.45. | Фестиваль спортивного ориентирования «Владимирская Русь» | 05 ноября -07 ноября 2007г. | Комитет по физической культуре и спорту, управление культуры, МУК «Парк культуры и отдыха «Загородный», МУК «Парк культуры и отдыха «Дружба» |
| 3.46. | Традиционные праздники микрорайонов и улиц г. Владимира | В течение года | Администрации районов г. Владимира |
| 3.47. | Строительство и ремонт детских спортивных площадок | В течение года | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации районов г. Владимира |
| 4. Строительство, реконструкция, реставрация, благоустройство |  |  |  |
| 4.1. | Благоустройство территории, прилегающей к памятнику благоверному Князю Владимиру- Красное Солнышко | До 28 июля 2007г. | Управление архитектуры и строительства |
| 4.2. | Мощение пешеходной зоны от Дома офицеров (ул.Б.Московская,33) до ул. Музейной | До 08 сентября 2007г. | Управление архитектуры и строительства |
| 4.3. | Завершение ремонтных работ здания МОУДОД «Владимирская городская детская художественная школа» (ул. Б.Московская, 35) | До 08 сентября 2007г. | Управление архитектуры и строительства |
| 4.4. | Районные конкурсы по благоустройству в номинациях: -«Лучший микрорайон»; -«Лучший двор»; -«Лучший подъезд»; -«Лучший цветник»; -«Лучшая пришкольная территория» | В течение года | Администрации районов г. Владимира |

Приложение 2 к постановлению главы города от 15.05.2007 № 1942

ПЛАН

мероприятий, посвященных Дню города-2007 «От Киева до Владимира»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка сценария праздника и организация культурно-развлекательных программ | Август-сентябрь 2007г. | Управление культуры |
| 2. | Изготовление печатной продукции (пригласительные билеты, программы праздничных мероприятий, посвященных Дню города- 2007) | Август 2007г. | Управление делопроизводства |
| 3. | Информирование жителей города через СМИ о программе праздника День города-2007 | Август-сентябрь 2007г. | Управление по связям с общественностью и СМИ |
| 4. | Издание специального выпуска газеты «Владимир – мой город» | Сентябрь 2007г. | Управление по связям с общественностью и СМИ |
| 5. | Праздничное оформление основных магистралей, видовых мест и мест проведения мероприятий, посвященных Дню города – 2007 | Сентябрь 2007г. | Управление наружной рекламы и информации, управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 6. | Организация приглашений официальных делегаций на празднование Дня города-2007 | Май-август 2007г. | Управление международных связей, внешнеэкономического сотрудничества и туризма, управление оргработы и муниципальной службы |
| 7. | Закрепление сотрудников администрации за официальными делегациями | Август 2007г. | Управление оргработы и муниципальной службы |
| 8. | Закрепление автотранспорта за официальными делегациями и почётными гостями города | Сентябрь 2007г. | Управление административно-хозяйственного обеспечения |
| 9. | Встреча и размещение иностранных гостей и их творческих коллективов | Сентябрь 2007г. | Управление международных связей, внешнеэкономического сотрудничества и туризма |
| 10. | Вручение пригласительных билетов Почетным гражданам города для участия в празднике | До 25 августа 2007г. | Управление оргработы и муниципальной службы |
| 11. | Подготовка наградных документов | Август 2007г. | Управление оргработы и муниципальной службы |
| 12. | Создание на официальном Интернет-сервере «Город Владимир» раздела «День города- 2007» и публикация основной информации о праздничных мероприятиях | Август-сентябрь 2007г. | Управление информатизации |
| 13. | Организация озвучивания праздничных мероприятий | В день проведения мероприятий | Управление культуры, управление транспорта и связи |
| 14. | Организация праздничной торговли | В день проведения мероприятий | Управление потребительского рынка и услуг |
| 15. | Организация перекрытия движения транспорта | В день проведения мероприятий | Управление транспорта и связи |
| 16. | Организация транспортного обслуживания праздничных мероприятий (перевозка творческих коллективов, гостей и участников праздника) | В день проведения мероприятий | Управление транспорта и связи, управление культуры |
| 17. | Разработка технической документации электроэнергомонтажных работ по подключению к электроснабжению сценических площадок и организация их подключения (по отдельному плану) | До 08 сентября 2007г. | ОП ОАО «ВОЭК» «Владимирская городская электрическая сеть» |
| 18. | Организация уборки территории мест проведения массовых праздничных мероприятий | 07,08,09 сентября 2007г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 19. | Установка биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий (по отдельному плану) | В день проведения мероприятий | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 20. | Подведение итогов городских конкурсов: -«Лучший цветник города»; -«Лучшее ТСЖ»; -«Лучшая детская площадка» | Сентябрь 2007г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 21. | Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города -2007 | Август-сентябрь 2007г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 22. | Ремонт асфальтобетонных покрытий и благоустройство внутриквартальных дорог и дворовых территорий | Июль-сентябрь 2007г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 23. | Обеспечение работы наружного освещения в городе | К 08 сентября 2007г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 24. | Завершение ремонтных работ здания МОУДОД «Владимирская городская детская художественная школа» | Ввод 08 сентября 2007г. | Управление архитектуры и строительства, управление культуры |
| 25. | Обеспечение общественного порядка, охрана сценических площадок и их ограждение турникетами (по отдельному плану) | В день проведения мероприятий | Управление внутренних дел |
| 26. | Организация медицинского обслуживания массовых мероприятий | В день проведения мероприятий | Управление здравоохранения |
| 27. | Торжественное вручение городских премий в области культуры, литературы и искусства | Сентябрь 2007 г. | Администрация города, управление культуры |
| 28. | Торжественная церемония награждения победителей и участников городского краеведческого конкурса «Знай и люби родной Владимир» | Сентябрь 2007г. | Администрация г. Владимира, структурные подразделения, МУК «Городской Дворец культуры» |
| 29. | Акция по оказанию адресной помощи нуждающимся гражданам города (семьи с детьми, инвалиды, пенсионеры) | Сентябрь 2007г. | Владимирский городской фонд социальной поддержки населения |
| 30. | Встречи руководства города с Советом фронтовиков Великой Отечественной войны, активистами ветеранского движения, общественных организаций, Почетными гражданами, героями СССР и социалистического труда | Сентябрь 2007г. | Администрация города, структурные подразделения, Владимирский городской фонд социальной поддержки населения |
| 31. | Исторический праздник «Княжеские потехи» в рамках областного туристического культурно-спортивного фестиваля «Богатырские забавы» | Сентябрь 2007г. | Администрация города, структурные подразделения |
| 32. | Праздник цветов «Цветов красою сердце отогреем» | 24 августа 2007г. | Администрация Октябрьского района |
| 33. | Открытие новой спортивной площадки в мкр.№17 | Сентябрь 2007г. | Администрация Фрунзенского района |
| 34. | Районный праздник «Здравствуй, школа!» | 01 сентября 2007г. | Управление культуры, администрация Октябрьского района, МУК «Городской Дворец культуры» |
| 35. | Кубок по мини-футболу среди сборных команд микрорайонов на призы администрации Фрунзенского района | С 03 по 07 сентября 2007г. | Администрация Фрунзенского района, МУ «Городской центр здоровья» |
| 36. | Открытие восстановленной спортивной площадки на ул. Северной, 34-а | 05 сентября 2007г. | Администрация Октябрьского района |
| 37. | Спортивные соревнования «Весёлые старты» среди детей и подростков | 06 сентября 2007г. | Администрация Октябрьского района |
| 38. | Открытие после реконструкции киноразвлекательного центра «Руськино» | 08 сентября 2007г. | Управление архитектуры и строительства, управление культуры |
| 39. | Открытие блока «А» перинатального центра | 08 сентября 2007г. | Управление архитектуры и строительства, управление здравоохранения, управление культуры |
| 40. | II Городская краеведческая конференция «Лыбедь и Залыбедье» (краеведы, преподаватели истории, студенты ВУЗов) | Сентябрь 2007г. | Управление культуры, МУК «Центральная городская библиотека» |
| 41. | Праздник русского быта «Сторона родная» | Сентябрь 2007г. | Управление культуры, администрация Ленинского района г. Владимира, МУК «Парк культуры и отдыха «Дружба» |
| 42. | Фотовыставка, посвященная Дню города - 2007, в фотосалоне «Мир фото» по адресу: ул. Мира,37-а | 06 сентября 2007г. | Управление потребительского рынка и услуг |
| 43. | Культурно- спортивный праздник «Малышок – 2007» среди дошкольных образовательных учреждений | 07 сентября 2007г. | Комитет по физической культуре и спорту, МУ «Стадион «Лыбедь» |
| 44. | Официальное открытие Дня города-2007 на Соборной площади | 08 сентября 2007г. | Администрация города, структурные подразделения |
| 45. | Праздник футбола | 08 сентября 2007г. | Комитет по физической культуре и спорту, МУ «Стадион «Лыбедь» |
| 46. | Мотокросс на призы главы города в районе лодочной станции реки «Клязьма» | 08 сентября 2007г. | Комитет по физической культуре и спорту |
| 47. | Международная матчевая встреча по мини- футболу среди юношей 14-15 лет Владимир (Россия), Сарасота (Флорида, США), Усти – на - Лабе (Чехия), Кентербери (Великобритания) | 08 сентября 2007г. | Комитет по физической культуре и спорту, управление международных связей, внешнеэкономического сотрудничества и туризма, МУ «Городской центр здоровья» |
| 48. | Фестиваль стритбола | 08 сентября 2007г. | Комитет по делам молодёжи, управление культуры, МПМУДО «СЦ «Молодёжный», МУК «Парк культуры и отдыха им.850-летия г. Владимира» |
| 49. | Праздничный концерт, посвященный Дню города – 2007 в Троицкой церкви | 08 сентября 2007г. | Управление культуры, МУК « Камерный хор «Распев» |
| 50. | Праздник велоспорта | 09 сентября 2007г. | Комитет по делам молодёжи, управление культуры, МПМУДО «СЦ «Молодёжный», МУК «Парк культуры и отдыха «Добросельский» |
| 51. | Массовое гуляние «На Владимирской сторонке» | 09 сентября 2007г. | Управление культуры, МУК«Парк культуры и отдыха «Добросельский» |
| 52. | Фестиваль боевых искусств на Соборной площади | 10 сентября 2007г. | Комитет по физической культуре и спорту |

Приложение 3 к постановлению главы города от 15.05.2007 № 1942

СОСТАВ

оргкомитета по проведению праздничных мероприятий,

посвященных  Дню города-2007

Рыбаков Александр   -   глава города, председатель оргкомитета;

Петрович

Гарёв  Владимир        -   первый заместитель главы города, заместитель

Александрович               председателя оргкомитета;

Гуськова Вера             -   заместитель главы города, заместитель председателя

Ивановна                         оргкомитета;

Рунова Светлана         -   главный специалист, юрист управления делопроизводства,

Викторовна                      секретарь оргкомитета;

Члены организационного комитета:

Балахтин Владимир    -   директор департамента  по культуре  администрации

Иванович                          Владимирской области ( по согласованию);

Владимирова Галина  -    заместитель главы города;

Викторовна

Данилов  Владимир     -    заместитель главы города;

Владимирович

Камынина  Светлана    -    начальник управления по связям с общественностью

Юрьевна                             и СМИ;

Кириллов  Сергей        -    председатель комитета по делам молодёжи;

Леонидович

Коротин  Николай       -    глава администрации  Ленинского района г. Владимира;

Яковлевич

Коршунов Александр  -  председатель комитета по физической культуре и спорту;

Федорович

Косткин  Владимир      -  глава администрации Октябрьского района г.Владимира;

Александрович

Кругликов  Сергей      -  председатель Совета народных депутатов г. Владимира

Алексеевич                     (по согласованию);

Круглов  Юрий            -   начальник отдела ГИБДД УВД г. Владимира

Викторович                      (по согласованию);

Кутузов Сергей            -   директор ОП ОАО «ВОЭК» «Владимирская городская

Борисович                         электросеть»  (по согласованию);

Мальченко  Владимир - глава администрации Фрунзенского района г. Владимира;

Сергеевич

Мошковцева  Ирина     -   заместитель председателя Совета народных депутатов

Александровна                 г. Владимира ( по согласованию);

Немков  Владимир        -  заместитель главы города, начальник  управления

Андреевич                         архитектуры и строительства;

Немков  Юрий               -  заместитель главы города, начальник управления

Андреевич                         жилищно-коммунального хозяйства;

Новожилов Владимир   -  начальник управления транспорта и связи;

Михайлович

Разов  Александр           -  начальник УВД г. Владимира (по согласованию);

Всеволодович

Русанова Татьяна           - начальник управления делопроизводства;

Александровна

Савельев Владимир       -  заместитель главы города, начальник финансового

Авенирович                       управления;

Савинов  Владимир       -  начальник управления здравоохранения;

Евгеньевич

Семенов Александр      -  начальник управления промышленности,

Васильевич                        предпринимательства и трудовых отношений;

Соколова  Ольга            -  начальник управления потребительского рынка и услуг;

Николаевна

Федоров Юрий              -  начальник управления международных связей,

Викторович                       внешнеэкономического сотрудничества и туризма;

Фролова  Галина            -  начальник управления образования;

Васильевна

Шаркова  Татьяна          -  начальник управления  культуры;

Владимировна

Шелаханов  Александр -  начальник управления административно-хозяйственного

Федорович                         обеспечения;

Шохин Андрей               - заместитель главы города, начальник управления

Станиславович                  муниципальным имуществом;

Штыков Александр        - начальник управления оргработы и муниципальной

Федорович                        службы;

Шульга  Галина             -  начальник управления наружной рекламы и информации;

Егоровна