- ГЛАВА гОРОДА ВЛАДИМИРА

- постановление

ОТ 30.07.2004  №229

О Комплексе мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

в г. Владимире на 2004-2006 годы

Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 29.04.2004 г. №272 «Об утверждении Комплекса мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во Владимирской области на 2004-2006 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Комплекс мер по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Владимире на 2004-2006 годы (приложение).

- Ответственным исполнителям Комплекса мер направлять информацию о ходе выполнения мероприятий один раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города В.И. Гуськову.

- Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

| # Глава города |  | ## А.П.Рыбаков |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению главы города

от 30.07.2004 №229

КОМПЛЕКС МЕР

по совершенствованию деятельности органов и учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Владимире на 2004-2006 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов. |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и вынесение на утверждение городского Совета народных депутатов Положения о городской, районных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, состава городской комиссии. | 2004 г. | городская КДНиЗП |
| 1.2. | Участие в разработке и обсуждении проектов Законов Владимирской области: - «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», - «О защите жилищных прав несовершеннолетних». | 2004 г. | КДНиЗП, районные отделы опеки и попечительства |
| 1.3. | Выработка механизма привлечения к административной ответственности лиц, нарушающих «Правила организации деятельности ночных клубов и дискотек», утвержденные решением городского Совета народных депутатов от 29.01.04 №4, «Типовое положение о компьютерном клубе (салоне)», утвержденного постановление главы города от 30.07.03 №309. | 3-4 квартал 2004 г. | КДМ, правовое управление администрации г.Владимира |
| 1.4. | Разработка проектов постановлений главы поселка Юрьевец: - О мероприятиях по улучшению положения детей, - О программе «Дети поселка Юрьевец, 2004-2006 г.г.» с целевой подпрограммой «Профилактика беспризорности и безнадзорности». | 2004 г. | Администрация поселка Юрьевец |
| 1.5. | Разработка городской комплексной профилактической программы противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2004-2007 годы. | 2004 г. | Городская КДНиЗП |
| 2. Первоочередные меры по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение благотворительной акции «За решеткой детские глаза»: оказание благотворительной помощи Судогодской воспитательной колонии. | Ежегодно | Городская, районные КДНиЗП |
| 2.2. | Создание условий для формирования электронного городского банка данных на детей, состоящих на учете в КДНиЗП. Обеспечение районных КДНиЗП компьютерной техникой. | 2004 г. | Городская КДНиЗП |
| 2.3. | Подготовка Положения о едином городском банке данных семей и детей, находящихся в социально опасном положении. | 2004 г. | Городская КДНиЗП |
| 2.4. | Обеспечение четкого взаимодействия и порядка обмена информацией с органами, учреждениями и организациями по вопросу раннего выявления детей, оставшихся без попечения родителей и семей, находящихся в социально-опасном положении. | Постоянно | КДНиЗП, УО, УВД, УСП, КДМ, ОЗ, ОК, КФКиС |
| 2.5. | Создание банка данных детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | Ежегодно | Муниципальные учреждения города |
| 2.6. | Проведение профилактических операций «Безнадзорник», «Дети улиц», «Беглец», «Помоги ребенку», «Подросток-мигрант», «Внимание, дети!», «Подросток», «Ночной город». | Весь период | УВД, КДНиЗП |
| 2.7. | Профилактическая и реабилитационная работа с группами социального риска, реализация профильных программ: - «Сирота» – выпускники детских домов и школ-интернатов; - «Инвалид»; - «Молодая семья»; - помощь молодым людям, пострадавшим от насилия, попавшим в кризисную ситуацию; - «Телефон доверия»; - коррекция девиантного поведения; - оказание помощи молодым людям, освободившимся из исправительных учреждений; - работа с уволенными в запас и по окончанию срока службы молодыми людьми; - другие программы - по необходимости. | Ежегодно | КДМ |
| 2.8. | Осуществление контроля за трудоустройством выпускников школ, детей-сирот из школ-интернатов, законностью отчисления учащихся из образовательных учреждений. | Весь период | УО, КДНиЗП |
| 2.9. | Участие в эксперименте по отработке модели организации волонтерского движения, созданию добровольных молодежных отрядов по работе с детьми и подростками «группы риска». | Весь период | СРЦН «Островок заботы», ЦПСиД, КДНиЗП |
| 2.10. | Создание консультативного центра для подростков «Группа общения» (совместно с ЦПСиД). | 2004 г. | ОК, УСП |
| 2.11. | Организация на базе ДЦ «Прометей» и КТОСов консультационных пунктов, «горячих линий» по проблемам безнадзорности и правонарушений подростков. | Весь период | КДНиЗП поселка Юрьевец |
| 2.12. | Организация при дошкольных образовательных учреждениях поселка Юрьевец групп круглосуточного пребывания, консультативных пунктов по оказанию методической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому. | Весь период | Администрация поселка Юрьевец |
| 2.13. | Социально – психологическая поддержка условно осужденных подростков г. Владимира. | Весь период | УСО ЦАРМ |
| 2.14. | Организация и проведение для учащихся и воспитанников образовательных учреждений мероприятий патриотической направленности: - городской спартакиады, - соревнований допризывной молодежи за право служить в подшефных воинских частях и на кораблях ВМФ, -городской конкурс «Гражданином быть обязан!», -городской финал детско-юношеских оборонно-спортивных игр юнармейского движения, - городской туристический слет. | В течение года Ежегодно в феврале Ежегодно в апреле Ежегодно в мае | УО, КФКиС УО, КДМ, в/ч УО, КДМ УО, КДМ УО |
| 2.15. | Организация летнего отдыха подростков, состоящих на учете в КДНиЗП и ПДН г. Владимира, в том числе: - лагеря труда и отдыха (работа по программе «Альтернатива»), - трудовые отряды, - строительные отряды, - лагеря с дневным пребыванием (программа «Веселая планета»), - педагогические отряды (программа «Волонтер»), - загородные лагеря (программа «Ветер перемен»), - летние спортивно-оздоровительные лагеря для детей и родителей (с дневным пребыванием детей, загородные, палаточные). | Ежегодно | КДМ, УСО ЦАРМ, МУКОЦ «Клуб», УО, УСП, СРЦН «Островок заботы», Центр помощи семье и детям МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 2.16. | Игра КВН «Семейный сабантуй». | Март 2005 г. | МУ КОЦ «Клуб» |
| 2.17. | Совершенствование системы работы МУКОЦ «Клуб» с ПДН. Реализация плана по взаимодействию с инспекторами ПДН. | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 2.18. | Проведение на базе Дома культуры молодежи, городского Дворца культуры мероприятий (круглые столы, вечера вопросов и ответов, диспуты, часы размышлений) по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Не преступи черту!». | Весь период | ОК |
| 2.19. | Продолжение работы на базе городских библиотек: - нравственно-этического лектория «Перекресток», - школы вежливости «Этика», - салона семьи «Под крышей дома твоего», - литературного всеобуча «К добру через книгу», - школы правильного поведения. | Весь период, ежемесячно | ОК |
| 2.20. | Организация встреч в клубе нравственно-правовой тематики с показом художественных фильмов на базе кинокомплекса «Кругозор». | Весь период, ежемесячно | ОК |
| 2.21. | Организация и проведение лекториев правовых знаний в образовательных учреждениях. | Весь период | УО, ДООЦ |
| 2.22. | Оформление правовых уголков в клубах по месту жительства. | Декабрь, ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 2.23. | Организация и проведение викторин на правовые темы. | Декабрь, ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 3. Меры по повышению эффективности системы профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правового просвещения и формирования здорового образа жизни. |  |  |  |
| 3.1. | Проведение комплекса профилактических мероприятий: - месячники по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, семейного неблагополучия; - развитие системы Советов профилактики правонарушений в образовательных учреждениях, КТОСах; - комплексная межведомственная операция «Подросток»; - другие формы. | Ежегодно | КДНиЗП, УВД, КДМ, УСП, УО, ОЗ |
| 3.2. | Организация работы при КТОСах постоянно действующих общественных приемных с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности. | Весь период | Районные, администрации |
| 3.3. | Проведение анализа: - состояния работы ПДН города по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди молодежи, - состояния работы ПДН по предупреждению семейного неблагополучия. Рассмотрение вышеназванных вопросов на совещании в УВД города. | 2005 г. | УВД |
| 3.4. | Проведение консультаций для опекунов и их подопечных в консультационных пунктах, созданных в районе. | Весь период | Администрация Ленинского р-на |
| 3.5. | Осуществление социального патронажа семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, группы социального риска. | Весь период | СРЦН «Островок заботы», Центр помощи семье и детям, МУКОЦ «Клуб», УСО ЦАРМ |
| 3.6. | Анализ проблем занятости подростков с девиантным поведением в г.Владимире. | 4 квартал 2004 г. | ГУ ВГЦЗН, КДМ |
| 3.7. | Обеспечение развития активных программ занятости населения, в том числе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», «Общественные работы». | Весь период | ГУ ВГЦЗН, КДМ |
| 3.8. | Организация приоритетного трудоустройства подростков с девиантным поведением из социально незащищенных семей в рамках программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». | Весь период | ГУ ВГЦЗН, КДМ |
| 3.9. | Проведение консультаций специалистов Центра занятости для несовершеннолетних совместно с районными, поселковыми комиссиями по делам несовершеннолетних. | Весь период | ГУ ВГЦЗН, районные, поселковые администрации |
| 3.10. | Оказание профориентационных услуг несовершеннолетним, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. | Весь период | ГУ ВГЦЗН, городской межшкольный комбинат №2, районные, поселковые администрации |
| 3.11. | Организация работы по трудоустройству, обучению несовершеннолетних из числа выпускников детских домов. | Весь период | Районные администрации ВГЦЗН, КДМ |
| 3.12. | Принятие мер к доукомплектованию детских лечебно-профилактических учреждений медицинскими психологами, юрисконсультами. | Весь период | ОЗ |
| 3.13. | Совершенствование взаимосвязи детских лечебно-профилактических учреждений с комиссиями по делам несовершеннолетних. | Весь период | ОЗ, районные, поселковые администрации |
| 3.14. | Совершенствование взаимосвязи детских поликлиник города с детско-подростковыми отделениями центра медицинской, психологической и социальной помощи областного наркологического диспансера. | Весь период | ОЗ |
| 3.15. | Обеспечение активного участия детских лечебно-профилактических учреждений в организации санаторно-курортного и летнего отдыха детей из семей социального риска. | Весь период | ОЗ |
| 3.16. | Проведение профильных смен спортивно-туристической, военно-спортивной направленности для подростков, состоящих на учете в ПДН РОВД, КДНиЗП. | Ежегодно | КДМ, УСП, УО |
| 3.17. | Открытие дополнительных двух Центров правовой информации с юридическим консультированием по гражданскому праву через общественную приемную Владимирского регионального отделения Молодежного союза юристов: -(№7- ул.Мира,55, -№8 - ул.Сурикова,26). | 2004 г. 2005 г. | ОК |
| 3.18. | Постоянное пополнение правовых баз «Гарант», «ФАПСИ», «КОНСУЛЬТАНТ+»: справочно-правовая система «Комментарий законодательства» в ЦГБ (Суздальский пр.,2), библиотеках-филиалах №2 (пр.Ленина,12), №7,№8. | Весь период | ОК |
| 3.19. | Проведение дней правовых знаний в образовательных учреждениях, ДК им. Маяковского. | по отдельному плану | Администрация поселка Юрьевец |
| 3.20. | Проведение правовых лекториев и конференций для родителей. | Весь период | УО |
| 3.21. | Организация тематических выставок книг «Здоровый образ жизни» на базе библиотек города. | Весь период, ежемесячно | ОК |
| 3.22. | Организация родительских дней на базе библиотеки №4: консультации врачей- специалистов, юристов, психологов, инспекторов ПДН и др. | Весь период, ежемесячно | ОК |
| 3.23. | Проведение в образовательных учреждениях лекций и бесед с целью повышения психолого-педагогической грамотности родителей, усиления ответственности родителей за воспитание детей. | Весь период | УО, Районные администрации |
| 3.24. | Организация и проведение поселкового родительского собрания с рассмотрением вопросом о профилактике семейного неблагополучия. | Один раз в год | КДНиЗП поселка Юрьевец |
| 3.25. | Проведение занятий с родителями по программе «Семья: нравственность, культура, здоровье». | В течение года | УО, ДООЦ |
| 3.26. | Оказание экстренной психологической помощи по «Телефону доверия». | Весь период | УСО ЦАРМ |
| 3.27. | Очное индивидуальное и семейное консультирование подростков по проблемам взаимоотношений с родителями, сверстниками, отклонений в поведении, учебными проблемами. | Весь период | УСО ЦАРМ |
| 3.28. | Информационно-просветительская работа для подростков и молодежи: - «Права и обязанности детей, оказавшихся в социально опасном положении», - Лекции по подготовке к семейной жизни; для педагогов и родителей: - «Работа с детьми группы риска», - «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», - «Особенности воспитания подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». | Весь период | УСО ЦАРМ |
| 3.29. | Проведение групповых занятий: - тренинг по саморазвитию личности подростка; - занятия по коррекции эмоциональной сферы младшего школьника; - групповые занятия «Наш дружный класс»; - тренинг общения и уверенности в себе; - тренинг по профориентации и самоопределению подростков «Моя профессия – мое будущее». | Весь период | УСО ЦАРМ |
| 3.30. | Организация диагностической работы по изучению семей. | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб», ЦПСиД |
| 3.31. | Организация психолого-педагогического просвещения родителей (родительские собрания, консультации). | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб», ЦПСиД |
| 3.32. | Привлечение родителей к участию в клубных мероприятиях, посвященных Дню матери, Новому году, 23 февраля, 8 марта, Дню семьи. | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 3.33. | Конкурс на лучшее оформление стендов по правовому просвещению «Родительский дом». | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 3.34. | Анализ деятельности по целевому использованию имеющихся помещений для досуговой и спортивной работы с несовершеннолетними. Привлечение к занятиям в них на бесплатной основе детей «группы риска». | Весь период | КДНиЗП районов и поселков |
| 3.35. | Проведение соревнований по футболу «Детская лига» и турнира по мини-футболу среди подростков, состоящих на учете в ПДН РОВД. | Ежегодно | КФКиС, УВД |
| 3.36. | Организация матчевой встречи по футболу между городской командой подростков, состоящих на учете в ПДН и воспитанниками Судогодской воспитательной колонией. | 2005 г. | КФКиС, УВД |
| 3.37. | Турниры по стритболу. Проведение традиционного Фестиваля стритбола. | Ежегодно | МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 3.38. | Соревнования по велоспорту, посвященные Дню защитника Отечества, 8 марта, Дню Победы, Дню города, Дню молодежи, Дню физкультурника. | Ежегодно | МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 3.39. | Спортивные праздники, посвященные Дню семьи и Дню защиты детей. | Май, ежегодно | МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 3.40. | Проведение традиционного Фестиваля спортивных единоборств. | Сентябрь, ежегодно | МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 3.41. | Проведение соревнований в рамках акции «Спорт против наркотиков». | Сентябрь, ежегодно | МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 3.42. | Организация и проведение спортивно-массовых соревнований в рамках Дня молодежи, Дня города, Дня физкультурника. | Ежегодно | МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 3.43. | Организация спортивно-массовых соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». | Октябрь, апрель ежегодно | МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 3.44. | Организация и проведение традиционного городского турнира по мини-футболу «Золотая осень». | Сентябрь ежегодно | МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 3.45. | Организация и проведение ежегодного Открытого турнира по самбо. | Январь, ежегодно | МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 3.46. | Участие спортсменов клубов по месту жительства в соревнованиях разного уровня: городских, областных, Региональных, Всероссийских, Международных. | Ежегодно | МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 3.49. | Проведение открытого Чемпионата Владимирской области по каратэ Кекусинкай в рамках акции «Молодежь против СПИДа». | Апрель, ежегодно | МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 3.47. | Проведение показательных тренировок воспитанников клубов по месту жительства. | Сентябрь, май ежегодно | МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 3.48. | Изготовление брошюр, листовок, справочников, пропагандирующих здоровый образ жизни, здоровые взаимоотношения. | Ежегодно | МПМУДО СЦ «Молодежный» |
| 4. Меры по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, оказанию им необходимой медицинской и социально-реабилитационной помощи |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка методического пособия по основам профилактической работы с детьми и подростками для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Весь период | Городская КДНиЗП, фонд «НАН» |
| 4.2. | Проведение цикла мероприятий «Имя беды – наркотик», посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. | Ежегодно июне месяце | ОК |
| 4.3. | Проведение ряда мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма на базе дворцов культуры, городских библиотек «Умей сказать: «Нет!». | Дважды в год | ОК |
| 4.4. | Проведение цикла тематических программ для старшеклассников «Стоп, накротик!» на базе городского Дворца культуры. | Дважды в год | ОК |
| 4.5. | Организация лектория «Наркомания: миф и реальность» с показом видеофильма «Роковой шаг» для старшеклассников с выходом в учебные заведения города. | Весь период, ежемесячно | ОК |
| 4.6. | Распространение листовок – заповедей рекомендательных списков литературы по профилактике наркомании «Как не стать жертвой наркомании». | Весь период | ОК |
| 4.7. | Проведение акций: - киноакции «Молодежь против наркотиков» на базе кинотеатра «Русь»; - «Рок против наркотиков»; - «Нет наркотикам»; - «Выбирай свободу, а не зависимость». | Ежегодно | ОК |
| 4.9. | Организация тематических выставок книг в библиотеках города «Наркомания: миф и реальность», посвященных Международному дню борьбы с наркотиками и незаконным оборотом наркотиков. | Ежегодно, июнь | ОК |
| 4.10. | Организация и проведение семинаров для инспекторов ПДН ОВД города по вопросам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. | 2005 г. | УВД, УГНК (по согласованию) |
| 4.11. | Организация работы по своевременному выявлению несовершеннолетних с наркотической, токсической, алкогольной зависимостью и направление их на лечение. | Весь период | ПДН РОВД, КДНиЗП, областной наркодиспансер |
| 4.12. | Ведение приема врачами-наркологами подростков, употребляющих или склонных к употреблению алкогольных, наркотических веществ, на базе инспекций ПДН РОВД. | Весь период, по графику | УВД, КДНиЗП, областной наркодиспансер (по согласованию) |
| 4.13. | Проведение спортивно-физкультурной акции «Спорт против наркотиков» с участием ведущих спортсменов города. | Апрель, октябрь, ежегодно | КФКиС |
| 4.14. | Распространение программы по профилактике употребления допингов, алкоголя и наркотиков фонда «Спорт против наркотиков». | 2004 г. | КФКиС |
| 4.15. | Информационно-просветительская работа с детьми по пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления наркотиков и психоактивных веществ (ПАВ). | В течение года | ДООЦ |
| 4.16. | Создание консультационного пункта по работе с детьми и родителями по формированию способности противостоянию злоупотреблению наркотическими средствами. | 2004 г. | ДООЦ |
| 4.17. | Конкурсы плакатов, рисунков, сочинений по пропаганде здорового образа жизни. | Октябрь, апрель, ежегодно | УО |
| 4.18. | Информационно-просветительская деятельность «Профилактика зависимости от психоактивных веществ». | Весь период | УСО ЦАРМ |
| 4.19. | Проведение месячника по пропаганде здорового образа жизни. | Март – апрель, ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 4.20. | Разработка специализированного курса лекций по первичной позитивной профилактике. Проведение занятий по пропаганде здорового образа жизни среди воспитанников клубов по месту жительства и учащихся школ: - «Мои альтернативы»; - «Волшебный щит»; - «В гармонии с собой»; - «Табак и верзилу сведет в могилу». | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 4.21. | Выпуск буклетов по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни. | Ежегодно | КДМ, МУ КОЦ «Клуб» |
| 4.22. | Сотрудничество с детско-подростковым отделением областного наркотического диспансера. Акция «Спешите делать добро!». | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 4.23. | Конкурс плакатов «Тропинки здоровья» по пропаганде здорового образа жизни. Участие в областном конкурсе молодежного плаката «Нарко-стоп!». | Март-май, ежегодно | КДМ, МУ КОЦ «Клуб», УО |
| 4.24. | Исследования среди воспитанников клубов по месту жительства по выявлению мотивации к здоровому образу жизни (анкетирование, тестирование). | Ноябрь, апрель, ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 4.25. | Оформление наглядной агитации в уголках клуба «Социальная работа». | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 4.26. | Реализация социально-педагогических программ: - «Предупреждение и профилактика девиантного поведения у детей и подростков»; - «Профилактика и реабилитация социально - дезаптированных детей и подростков»; - «К вершинам здоровья»; - «Простые истины»; - «Выбор профессии»; - «Круг»; - «В союзе с природой»; - «Обучение жизненно-важным навыкам» | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 4.27. | Организация профилактических мероприятий, приуроченных к международному Дню борьбы с табакокурением, со СПИДом, с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков и др. | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 4.28. | Участие в программе «Росток», направленной на адаптацию «трудных детей» к современным условиям жизнедеятельности | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 4.29. | Создание цикла массовых антинаркотических программ (акции, фестивали, концерты, конкурсы и выставки плакатов, конкурсы сочинений и др.). | Ежегодно | КДМ |
| 4.30. | Круглый стол по проблемам наркомании с участием студентов ВУЗов и ССУЗов. | Октябрь 2004 г. | КДМ |
| 5. Организационные мероприятия. Научно-методические основы, кадровое и информационное - просветительское обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. | Весь период | Администрации районов, поселков, УСП |
| 5.2. | Составление графика проведения комплексных проверок эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Рассмотрение результатов на заседаниях комиссий. Информирование городской комиссии по делам несовершеннолетних о проделанной работе в данном направлении. | Ежеквартально | КДНиЗП |
| 5.3. | Организация и проведение профилактических операций, рейдов, месячников по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Весь период | КДНиЗП |
| 5.4. | Организация работы консультационного пункта по работе с семьями «группы риска» на базе ДОУ №14. | 2004 г. | Администрация Ленинского района |
| 5.5. | Организация работы районного совета по охране прав детей. | Ежемесячно | Администрация Ленинского района |
| 5.6. | Организация в СМИ серии тематических программ по профилактике правонарушений несовершеннолетних, безнадзорности, токсикомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни. | Весь период | КДНиЗП КДМ, УСП, УО |
| 5.7. | Проведение 4-ой городской выставки-ярмарки «Молодежь. Образование. Карьера. 21 век». | 2 квартал 2005 г. | ГУ ВГЦЗН, КДМ |
| 5.8. | Сбор данных: - о детях, часто пропускающих школьные занятия без уважительных причин; выбывших, не получивших основного общего образования; неуспевающих, оставленных на повторное обучение; - о детях от 6 до 15 лет, проживающих в микрорайоне данного образовательного учреждения; не получивших основного общего образования - о детях, не обучающихся в образовательных учреждениях от 7 до 15 лет. | Весь период | УО |
| 5.9. | Проведение семинаров: - с руководителями школ-интернатов по теме «Инновационные технологии по работе с семьей по профилактике безнадзорности и беспризорности» - с руководителями образовательных учреждений по вопросам: - «Организационно-управленческая деятельность по профилактике детской безнадзорности», - «Совершенствование правового обучения и воспитания учащихся и воспитанников образовательных учреждений » | 2004 г. 2005 г. Ежегодно | УО, ГИМЦ, ДООЦ |
| 5.10. | Проведение обучающихся семинаров для социальных педагогов и психологов образовательных учреждений по профилактике правонарушений несовершеннолетних | 2004 г. | УО, ГИМЦ, ДООЦ |
| 5.11. | Курсы по повышению квалификации социальных педагогов на базе областного института усовершенствования учителей: - организация и профилактика ПАВ в условиях образовательных учреждений; - здоровьесберегающие образовательные технологии и современная система образования. | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 5.12. | Совещания при директоре: - «Взаимодействие социального педагога с инспектором ПДН»; - «Использование игровых технологий в работе социального педагога по пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков в клубах по месту жительства»; - «Социально-педагогический потенциал экологического воспитания в профилактике девиантного поведения в условиях клуба по месту жительства» | Ноябрь 2004 г. Май 2005 г. Март 2005 г. | МУ КОЦ «Клуб» |
| 5.13. | Методическое объединение социальных педагогов: - «индивидуальная работа социального педагога с детьми и подростками по профилактике девиантного поведения»; - «Первичная профилактика наркомании в клубах по месту жительства»; - «Использование информационно-аналитического материала в совместной работе социального педагога клуба по месту жительства с инспектором ПДН» | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 5.14. | Проведение совещаний, круглых столов по вопросам профилактики различного рода зависимости | Ежегодно | МУ КОЦ «Клуб» |
| 5.15. | Выездной семинар для руководителей клубов по месту жительства со специалистами, занимающимися профилактикой наркотической зависимости | Март 2005 г. | КДМ |
| 5.16. | Подготовка и проведение международного семинара-совещания по решению проблем женщин и детей, переживших насилие в семье на базе Центра социальной помощи семье и детям. | Сентябрь 2004 г. | УСП |
| 5.17. | Подготовка и проведение межрегионального семинара «Социализация детей с отклоняющимся поведением» на базе МУСО СРЦН «Островок заботы». | Октябрь 2004 | УСП |
| 5.18. | Изучение и распространение опыта работы других регионов РФ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Весть период | Городская КДНиЗП |
| 5.19. | Разработка новых методических материалов для педагогических работников, родителей по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Ежегодно | УО, ОК, ГИМЦ, ДООЦ |
| 5.20. | Организация тематических выставок книг «Дети, преступность, беда». | Ежеквартально | ОК |
| 5.21. | Совместные мероприятия («круглые столы», молодежные акции, распространение сапросветлитературы, анкетирование и т.д.) с комитетом по наркоконтролю, с областным центром профилактики и борьбы со СПИДом и ВИЧ. | Весь период | КДМ |
| 5.22. | Проведение массовых молодежных музыкальных, спортивных мероприятий (День молодежи, фестиваль бардовской песни, конкурс молодых семей, вечер встречи ветеранов туристического движения) | Весь период | КДМ |
| 5.23. | Развитие спортивно-туристических и досуговых видов деятельности. Организация велосипедных, водных и горных походов, проведение соревнований по турподготовке и другим видам туризма. | Весь период | КДМ |
| 5.24. | Организация и проведение спортивно – туристических смен для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, с целью оздоровления и привлечения их к общественно полезной жизни. | Весь период | КДМ |
| 5.25. | Работа с молодежными клубами по интересам. Расширение методической и профессиональной базы клубов. | Весь период | КДМ |
| 5.26. | Проведение социологических исследований: - «Отношение молодежи г. Владимира к семейным проблемам»; - «Психологический портрет подростка г. Владимира» (девиантного поведения); - «Информированность молодежи о влиянии психоактивных веществ на организм человека». | Весь период | УСО ЦАРМ |

- Принятые сокращения:

- КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

КДМ – комитет  по делам молодёжи администрации г. Владимира

УО – управление образования администрации г. Владимира

ОЗ - отдел здравоохранения администрации г. Владимира

ОК – отдел культуры администрации г.Владимира

УСП – управление социальной политики администрации  г. Владимира

КФКиС – комитет по физической культуре и спорту администрации г.Владимира

- ПДН – подразделения по делам несовершеннолетних отделов внутренних дел

ВГЦЗН - Владимирский городской центр занятости населения

ДОЦ – муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский образовательный центр» управления образования администрации г. Владимира

УСО ЦАРМ – учреждение социального обслуживания Центр адаптации и развития молодёжи комитета по делам молодёжи администрации г. Владимира

МУКОЦ «Клуб» – муниципальное учреждение «Культурно-образовательный центр «Клуб»

КТОС – комитет территориального общественного самоуправления

СРЦН «Островок заботы» - социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Островок заботы»

фонд «НАН» - Региональное отделение российского благотворительного фонда «Нет наркомании и алкоголизму»

УГНК – управление госнаркоконтроля по Владимирской области

ГИМЦ – городской информационно - методический центр

МПМУДО СЦ «Молодежный» - муниципальное подростковое учреждение дополнительного образования спортивный центр «Молодежный»

ЦПСиД- муниципальное учреждение социального обслуживания Центр помощи семье и детям