##### ГЛАВА гОРОДА ВЛАДИМИРА

###### постановление

ОТ 02.03.2004  № 75

О мерах по обеспечению  безаварийного пропуска весеннего половодья 2004 года на территории города Владимира

Предварительный прогноз показывает, что в текущем году ожидается весенний паводок по своим параметрам близкий к среднему многолетнему для района города Владимира.

Запас воды в выпавшем снеге может привести к подтоплению территорий  ряда объектов экономики, жизнеобеспечения, жилых домов и  части  садово-огородных участков в поймах рек Клязьма, Содышка и Рпень.

Заблаговременная и целенаправленная подготовка к весеннему снеготаянию может существенно снизить возможный ущерб, не допустить гибели людей и потерь материальных ценностей.

В целях обеспечения устойчивой работы объектов экономики, принятия необходимых мер по предупреждению возможных аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения города, своевременного оказания необходимой помощи населению при прохождении весеннего половодья

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить  «План мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории города Владимира в весенний период 2004 года» (Приложение № 1).

- Заместителям главы города, руководителям структурных подразделений администрации города, главам администраций районов, главам поселков организовать выполнение мероприятий, определённых Планом,  в установленные сроки.

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм  собственности:

3.1. В срок  до 28.03.2004 года провести инженерные и другие неотложные работы по недопущению затопления талыми водами подведомственных объектов жизнеобеспечения, объектов производственного и социального назначения, а также прилегающих к ним территорий в соответствии с Планом.

3.2. На период весеннего половодья предусмотреть меры по своевременному выводу  работающего персонала, спасению техники, оборудования, имущества и других материальных ценностей из зон возможного подтопления, недопущению попадания аварийно химически опасных веществ, горюче-смазочных материалов и других экологически опасных веществ в паводковые воды.

3.3.   С 20 марта 2004 года организовать представление в единую дежурно-диспетчерскую службу города (ЕДДС) (тел. 32-27-82) ежедневно к 9.00 и 17.00 информации об уровнях воды в водоемах на территории города:

- МУП «Владимирводоканал» (Зеленин В.Е.) - в водохранилище «Содышка» и работе сифонов;

- Владимирская ТЭЦ (Мергинев В.В.) – в реке Клязьма и Рпень на входе и выходе дюкеров;

-  Владимирская центральная спасательная станция Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) МЧС     (Курушкин В.А.) -  на реке Клязьма (в районе Клязьменской ВОС).

В случае резкого повышения уровня воды и возникновения аварийной ситуации на гидротехнических сооружениях – немедленно.

4.  Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (КЧС и ПБ) – заместителю главы города Косткину В.А. в феврале-марте 2004 года на заседании комиссии рассмотреть вопрос о мерах по  предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории города Владимира в период  весеннего половодья и проанализировать  выполнение мероприятий Плана.

- Начальнику управления жилищно–коммунального хозяйства города Немкову Ю.А. до 20 марта 2004 года организовать комиссионную проверку  готовности гидротехнических сооружений города (на реке Содышка, ТЭЦ) к пропуску талых вод и представить акты в КЧС и ПБ города, через управление по делам ГО и ЧС города (Губенко И.П.)

- МУП «Владимирводоканал» (Зеленин В.Е.) организовать работы по  недопущению  залпового сброса воды  из водохранилища на реке Содышка  путём периодического принудительного запуска малого сифона для понижения уровня воды в водохранилище, а также  организации с 15.03.2004 года до окончания паводка круглосуточного поста контроля за уровнем воды в нем и состоянием плотины.

- Главам администраций районов, главам поселков:

7.1. Организовать доведение настоящего постановления до руководителей предприятий, учреждений, организаций, председателей садово-огороднических товариществ и кооперативов на подведомственных территориях.

7.2. В срок до 15  марта 2004 года провести  совещания с руководителями предприятий и организаций, расположенных по берегам реки Рпень, о  проведении до 1 апреля 2004 года работ по очистке  в подведомственных границах русла и поймы  реки от мусора, создающего заторы и препятствующего стоку воды.

7.3. В срок до 20 марта 2004 года  предупредить под роспись председателей правлений  садово-огороднических товариществ и кооперативов, расположенных в поймах рек Содышка и Рпень, о необходимости выноса (вывоза) в безопасное место имущества и инвентаря с садовых участков, попадающих в зону возможного подтопления.

7.4. Организовать работу с жителями жилых домов, попадающих в зону возможного затопления, по организации эвакуации их в безопасные места в период весеннего половодья с оформлением до 25 марта 2004 года подписных листов о согласии или отказе от эвакуации.

7.5. После окончания весеннего половодья подвести итоги работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и не позднее 5 мая 2004 года представить в КЧС и ПБ города через управление по делам ГО и ЧС отчёт о прохождении паводка на территории района (посёлка);

7.6. В случаях резкого повышения уровня воды в реках и угрозе подтопления территорий предприятий и жилого фонда представлять донесения по форме (приложение № 2) в ЕДДС города.

- Материальное обеспечение и финансирование мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод осуществлять в соответствии с «Положением о защите населения и территории города Владимира от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденного постановлением главы администрации города от 04.06.1996 года № 149, и «Положением о резервах финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера на территории  города Владимира», утверждённого постановлением главы    администрации города от 22.02.2000 года  № 42.

- Возложить ответственность за организацию и контроль выполнения противопаводковых мероприятий:

-    в городе – на заместителя главы города Косткина В.А.

-    в районах и поселках – на глав администраций районов и глав поселков;

- на объектах экономики и прилегающих к ним территориях – на руководителей соответствующих предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

10.  Опубликовать постановление  в средствах массовой информации.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава города |  | А.П.Рыбаков |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 к постановлению главы города от 02.03.2004 № 75 |
| --- | --- |

### ПЛАН

мероприятий  по подготовке и обеспечению

безаварийного пропуска паводковых  вод на территории города

Владимира в весенний период 2004 года

| №№ п. п. | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. При подготовке к весеннему половодью |
| 1. | Разработка и утверждение планирующих документов по противопаводковым мероприятиям в районах и поселках, представление их в управление ГОЧС города. | до 10.03 | Администрации районов и поселков |
| 2. | Уточнение и сверка Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 1.04 | УГОЧС, отделы ГОЧС районов и поселков, руководители объектов |
| 3. | Организация взаимодействия с Владимирским областным ЦГМС по уточнению прогноза вскрытия рек и контролю уровня подъема воды в период весеннего половодья. | до 15.03 | Управление ГОЧС города (Губенко И.П.) через ГУ ГОЧС |
| 4. | Организация взаимодействия с администрацией Клязьменского водохранилища по вопросам регулирования сброса воды из водохранилища. | до 15.03 | УГОЧС города (Губенко И.П.) через ГУ ГОЧС области |
| 5. | Уточнение сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, организация их подготовки. | до 15.03 | Администрации районов и поселков, руководители объектов |
| 6. | Уточнение наличия и необходимости плавсредств для оказания помощи населению в зонах возможного затопления, представление информации в УГОЧС города. | до 15.03 | Администрации районов |
| 7. | Организация взаимодействия с Государственной инспекцией маломерных судов (ГИМС) МЧС по порядку применения плавсредств в районах возможного затопления. | до 25.03 | УГОЧС города, ГИМС МЧС |
| 8. | Подготовить пункты временного размещения населения, определить порядок эвакуации населения из зон подтопления. | до 15.03 | Заместитель главы города Гуськова В.И. , отдел транспорта и связи, администрации районов |
| 9. | Планирование мероприятий по обеспечению жителей, отселенных из зон подтопления, продуктами питания, товарами первой необходимости и оказанию медицинской помощи. | до 20.03 | Управление торговли (Платонова С.А.), отдел здравоохранения (Курючкин Н.А.), |
| 10. | Организация взаимодействия и уточнение сил и средств, выделяемых от воинских частей гарнизона, для выполнения противопаводковых мероприятий. | до 18.03 | УГОЧС (Губенко И.П.) |
| 11. | Проверка и обеспечение готовности искусственных водоемов, шламонакопителей сточных вод, складов и мест хранения ядохимикатов и других потенциальных загрязнителей водных объектов к пропуску паводковых вод. | до 17.03 | Руководители объектов, на балансе которых находятся данные сооружения |
| 12. | Проверка состояния гидротехнических сооружений, русла реки Рпень, их готовности к пропуску паводковых вод и представление письменных докладов в УГОЧС города. | до 17.03 | Администрации районов |
| 13. | Определение опасных мест на водоемах в районах массового выхода людей на лед и установка предупреждающих знаков. | до 15.03 | Администрации районов и поселков |
| 14. | Проверка состояния водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водоемов, выявление возможных источников загрязнения. Принятие необходимых мер к недопущению загрязнения водоёмов. | до 17.03 | Отдел экологии, руководители объектов |
| 15. | Проверка состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах, очистка их от снега, льда и мусора. | до 20.03 | Управление ЖКХ города (Немков Ю.А.) |
| 16. | Организовать очистку от снега цоколей зданий, улиц города, сточных канав, приемных колодцев и других сооружений для стока талых вод. Вывоз снега и мусора. | до 25.03 | УЖКХ (Немков Ю.А.), МУП «Дорожник», жилищно-эксплутационные организации, администрации районов и поселков, руководители объектов |
| 17. | Принятие мер по предотвращению затопления электрических подстанций и повышению надежности электроснабжения жизненно важных объектов города. Определение объектов, которые могут остаться без электроэнергии, планирование применения передвижных автономных источников питания. | до 20.03 | Управление ЖКХ (Немков Ю.А.), администрации районов и поселков, руководители объектов экономики |
| 18 | Создание на промышленных предприятиях аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий, организация их дежурства в период весеннего паводка. | с 14.03 до конца поло-водья | Руководители предприятий |
| 19. | Проведение штабной тренировки на тему: «Действия городского звена РСЧС по безаварийному пропуску паводковых вод» | 11-12.03 | Заместитель председателя КЧС и ПБ - НУ ГОЧС города, отделы ГОЧС районов |
| 20. | Создание запасов песка, щебня и других материалов для обеспечения экстренной ликвидации повреждений гидротехнических сооружений и создания преград для воды для защиты объектов экономики. | до 22.03 | УЖКХ (Немков Ю.А.), руководители объектов экономики |
| 21. | Проведение инженерных и других неотложных работ по недопущению затопления подведомственных объектов жизнеобеспечения, объектов производственного и социального назначения, а также прилегающих к ним территорий | до 1.04 | Заместитель главы города Косткин В.А. , руководители объектов экономики |
| 22. | Приведение в рабочее состояние водооткачивающей техники, создание резерва техники для оказания помощи по откачке талых вод из затопленных помещений и объектов. | до 20.03 | УЖКХ (Немков Ю.А.), руководители объектов экономики. |
| 23. | Организация безаварийного пропуска паводковых вод через гидросооружение на реке Содышка: уточнение сил и средств, предназначенных для ликвидации возможного прорыва плотины; - оборудование места для несения круглосуточного дежурства на плотине; - проверка и ремонт освещения плотины. | до 20.03 | МУП «Владимирводоканал» (Зеленин В.Е.) |
| 24. | Информирование населения о прогнозе зон подтопления и их действиях в этих зонах, разработка и доведение до населения памяток о порядке действий в период половодья. | до 28.03 | Отдел СМИ и связи с общественностью (Камынина С.Ю.), УГОЧС (Губенко И.П.) |
| 25. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий | до 25.03 | Главы администраций районов и поселков, руководители объектов экономики |
| 26. | Организация контроля за ходом подготовки к весеннему паводку по докладам из районов и поселков города: о разработке Планов по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья; оценка возможной обстановки, которая может сложиться в период весеннего половодья, и принимаемые меры по смягчению последствий паводка; о готовности гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод; о составе и готовности сил и средств, предназначенных для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья; о готовности территорий и объектов экономики к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья. | до 14.03 до 14.03 до 20.03 до 20.03 до 28.03 | УГОЧС (Губенко И.П.), главы администраций районов, главы поселков, руководители объектов экономики |
| II. В период весеннего половодья |
| 1. | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава: - администрации города; - администрации районов, поселков; - объектов экономики. | со 2.04 до окончания паводка | Заместитель главы города - руководитель аппарата Бочкарев В.И. Главы администраций районов, главы поселков Руководители объектов |
| 2. | Сбор информации о паводковой обстановке и представление ее в органы управления по делам ГО и ЧС города (районов, поселков) в соответствии с формами докладов и сроками представления донесений | с 1.04 до оконча-ния паводка | Отделы по делам ГО и ЧС районов и поселков, руководители объектов экономики |
| 3. | Организация взаимного информирования дежурных служб, входящих в объединенную систему оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ) города, и постов наблюдения за уровнем воды в реках, водоемах. | с 15.03 | УГОЧС (Губенко И.П.), дежурные службы ОСОДУ города |
| 4. | Усиление контроля за качеством питьевой воды поступающей в город. | весь период паводка | ЦГСЭН (Курзанов А.М.), МУП «Владимирводоканал» |
| 5. | Финансирование противопаводковых мероприятий | по фактичес-ким затратам | Финансовое управление города (Савельев В.А.), КЧС и ПБ; руководители объектов |
| 6. | Обеспечение своевременного отключения электро- и газоснабжения объектов и помещений, подвергшихся затоплению | на весь период паводка | УЖКХ города (Немков Ю.А.), трест «Владимиргоргаз» (Мурашко Н.А.), руководители объектов экономики |
| 7. | Проведение мероприятий по обеспечению жителей, отселенных из зон подтопления, продуктами питания, товарами первой необходимости и оказанию медицинской помощи. | До оконча-ния паводка | Управление торговли (Платонова С.А.), отдел здравоохранения (Курючкин Н.А.) |
| 8. | Организация информирования населения о прохождении весеннего половодья через электронные и печатные СМИ. | весь период паводка | Отдел СМИ и связи с общественностью (Камынина С.Ю.), УГОЧС (Губенко И.П.) |
| III. После завершения весеннего половодья |
| 1. | Обеспечение своевременной уборки территории районов и поселков от последствий паводковых вод. | по окон-чанию паводка | УЖКХ города (Немков Ю.А.), администрации районов и поселков, руководители объектов |
| 2. | Подготовка и представление письменных отчетов о прохождении весеннего половодья. | до 5.05 | Администрации районов и поселков, руководители объектов |
| 3. | Подготовка и представление обобщенного доклада в КЧС и ПБ области о деятельности городского звена РСЧС в период весеннего половодья 2004 года и результатах весеннего половодья на территории города. | до 8.05 | УГОЧС города (Губенко И.П.) |

|  | Приложение № 2 к постановлению главы города от 02.03.2004 № 75 |
| --- | --- |

Сведения о паводковой обстановке в ___________________ г. Владимира по состоянию на «_____» ______________ 2004 г.

| № п/п | Наименование района, города | Населенный пункт, река. Дата начала наводнения | Уровень воды (см) | Площадь затопления/из них сельскохозяйственных угодий (км2) | В зоне затопления находится | Поврежде-но зданий, дорог (км), мостов, лЭП и т.д. | К ликвидации ЧС привлечены силы и средства РСЧС/МЧС/ВС РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Крит | Факт. |  | Жилых домов/про-мышленных объектов (шт) | Проживающе-го населе-ния/подлежа-щего отселению/от-селено (чел) | с/х животных подлежит выводу/вы-ведено (голов) |  | л/с (чел) | Техника (ед) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомобиль-ная | инже-нерная | плав-средст-ва | авиация, вертоле-ты, самолеты |

| Комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий | Сроки выполнения | Финансовые затраты |
| --- | --- | --- |

### Заведующий отделом по делам ГО и ЧС

________________________________________________