- ГЛАВА гОРОДА ВЛАДИМИРА

- постановление

ОТ 28.06.2005  № 233

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных «Дню города-2005»

В целях повышения ответственности горожан за благоустройство городских территорий, создания благоприятных условий для организации содержательного досуга, пропаганды истории и культуры родного края, развития и сохранения народного творчества, а также для поддержки инициатив жителей города, творческих союзов и общественных организаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести 3 - 4 сентября 2005 года в городе Владимире праздничные мероприятия, посвященные «Дню города – 2005».

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005» (приложение 1).

- Утвердить план основных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005» (приложение 2).

- Утвердить условия участия спонсоров в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005» (приложение 3).

- Отделу СМИ и связи с общественностью (Камынина С.Ю.) обеспечить информационную поддержку подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005», оказывать содействие проведению рекламной кампании.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города В.А. Гарева.

- Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

| # Глава города |  | ## А.П.Рыбаков |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению главы г. Владимира от 28.06.2005 №233 |
| --- | --- |

СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ «ДНЮ ГОРОДА – 2005»

| РЫБАКОВ А.П. | - глава города, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| ГАРЕВ В.А. | - первый заместитель главы города, заместитель председателя оргкомитета; |
| ГУСЬКОВА В.И. | - заместитель главы города, заместитель председателя оргкомитета; |
| РУНОВА С.В. | - главный специалист управления делопроизводства, секретарь оргкомитета; |
| Члены организационного комитета: |  |
| ДАНИЛОВ В.В. | - начальник управления промышленности, предпринимательства и инвестиций; |
| КАМЫНИНА С.Ю | - заведующий отделом СМИ и связи с общественностью; |
| КОРОТИН Н.Я. | - глава администрации Ленинского района города; |
| КОРШУНОВ А.Ф. | - председатель комитета по физической культуре и спорту; |
| КОСТКИН В.А. | - заместитель главы города – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства; |
| КОЧЕТКОВА Г.В. | - заместитель главы города; |
| КРУГЛОВ Ю.В. | - начальник отдела ГИБДД УВД г. Владимира (по согласованию); |
| ЛЕВИНА Л.Д. | - начальник управления экономики; |
| ЛИТВИНОВА З.М | - начальник управления культуры; |
| МАЛАХОВА М.А. | - председатель Владимирского городского Совета народных депутатов (по согласованию); |
| МАЛЬЧЕНКО В.С | - глава администрации Октябрьского района города; |
| НЕМКОВ В.А. | - заместитель главы города – начальник управления архитектуры и строительства; |
| НЕМКОВ Ю.А. | - глава администрации Фрунзенского района города; |
| ПЛАТОНОВА С.А. | - начальник управления торговли; |
| РАЗОВ А.В. | - начальник УВД г. Владимира (по согласованию); |
| САВЕЛЬЕВ В.А. | - заместитель главы города - начальник финансового управления; |
| СОКОЛОВ В.М. | - заместитель главы города; |
| ФЕДОРОВ Ю.В. | - заведующий отделом международных связей и туризма; |
| ШАРКОВА Т.В. | - заместитель председателя Владимирского городского Совета народных депутатов (по согласованию); |
| ШЕЛАХАНОВ А.Ф. | - начальник управления административно-хозяйственного обеспечения; |
| ШТЫКОВ А.Ф. | - начальник управления организационной работы и муниципальной службы; |
| ШОХИН А.С. | - заместитель главы города - начальник управления муниципальным имуществом; |
| ШУЛЬГА Г.Е. | - заведующий отделом наружной рекламы и оформления города. |

|  | Приложение 2 к постановлению главы г. Владимира от 28.06.2005 N 233 |
| --- | --- |

###### План основных мероприятий,

###### посвященных «Дню города – 2005»

| № п/п | ## Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | # Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка сценария праздника и организация культурно-развлекательных программ в парках города и на городском торжественном мероприятии | Управление культуры | до 01.08.2005 |
|  | Подготовка материалов и подведение итогов традиционного VII городского краеведческого конкурса «Знай и люби родной Владимир» | Гуськова В.И. | 04.09.2005 |
|  | Проведение городского конкурса «Мисс туризм Золотого кольца» в номинации «Мисс Бизнес» в рамках конкурса «Предприниматель года» | Кочеткова Г.В. | 30-31.08.2005 |
|  | Изготовление печатной продукции (афиши, пригласительные билеты, программы праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005») | Управление делопроизводства Управление информатизации | 01-10.08.2005 |
|  | Подготовка спец выпуска газеты «Владимир – мой город» | Отдел СМИ и связи с общественностью | 01.09.2005 |
|  | Издание газеты «Мой город Владимир» на английской языке | Отдел международных связей и туризма | июль-август 2005 |
|  | Подготовка телефильма о городе совместно с телекомпанией ТВЦ - Владимир | Отдел СМИ и связи с общественностью | до 29.08.2005 |
|  | Организация работы по тиражированию фильма через издательство для подарка гостям города | Отдел СМИ и связи с общественностью | до 29.08.2005 |
|  | Размещение заказа на фотографирование праздничных мероприятий и гостей города, составление памятных фотоальбомов для гостей | Отдел СМИ и связи с общественностью | 29.08.2005 |
|  | Информирование жителей города через СМИ о программе праздника, о ходе праздничных мероприятий | Отдел СМИ и связи с общественностью | Весь период |
|  | Проведение акции «Самая массовая фотография» с участием всех желающих горожан на лестничном марше стадиона «Торпедо» | Отдел СМИ и связи с общественностью | 03.09.2005 |
|  | Проведение городского смотра-конкурса среди объектов торговли и общественного питания и подготовка материалов на победителей городского конкурса для участия в областном смотре-конкурсе объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Управление торговли (УТ) | до 20.06.2005 до 01.09.2005 |
|  | Привлечение предприятий сферы услуг к участию в городском конкурсе «Владимир в цвету – 2005» | УТ | до 15.03.2005 до 27.08.2005 |
|  | Проведение городского конкурса «Лучший городской павильон» | УТ | до 01.09.2005 |
|  | Проведение работы по изготовлению путеводителя предприятий сферы услуг города | УТ | до 01.09.2005 |
|  | Проведение организационной работы с руководителями объектов торговли и общественного питания в соответствии с планом общегородских мероприятий | УТ | 01.06.– 01.09.2005 |
|  | Формирование перечня предприятий торговли и общественного питания для участия в обслуживании праздника «День города – 2005» по представленным ими фотоматериалам и эскизам оформления торговых мест | УТ | до 10.08.2005 |
|  | Проведение организационных мероприятий с предприятиями торговли и общественного питания по размещению и оформлению торговых мест, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий, с использованием праздничной атрибутики | УТ | до 01.09.2005 |
|  | Проведение смотра-конкурса на лучшую парикмахерскую города | Отдел бытового обслуживания | до 01.09.2005 |
|  | Организация фотовыставки, посвященной празднованию Дня города, в фотосалоне «Мир фото» | Отдел бытового обслуживания | 01-04.09.2005 |
|  | Визиты иностранных делегаций из городов-партнеров | Отдел международных связей и туризма | 03-04.09.2005 |
|  | Культурно-спортивный праздник «Малышок - 2005» среди команд ДОУ города (МУП «Стадион «Лыбедь») | Комитет по физической культуре и спорту, управление образования, администрации районов | 02.09.2005 |
|  | Открытые соревнования по бегу на шоссе «Владимирские версты» (центральные улицы города) | Комитет по физической культуре и спорту | 04.09.2005 |
|  | Праздник футбола (МУП «Стадион «Лыбедь») | Комитет по физической культуре и спорту | 03.09.2005 |
|  | Открытое первенство Ленинского района по настольному теннису | Администрация Ленинского района | 03-04.09.2005 |
|  | Проведение районных спортивных соревнований среди дворовых команд микрорайонов | Администрации районов | 01-09.09.2005 |
|  | Строительство спортивных площадок на территории сш. №№ 1, 43 на ул. Д. Левитана, 57, ул. Сурикова , 12 | Администрация Ленинского района | до 01.09.2005 |
|  | Строительство детской площадки и теннисного корта по ул. Михайловской, д.63 | Администрация Октябрьского района, МУП «Дорожник» | до 01.09.2005 |
|  | Проведение подготовительных работ по оборудованию 3-х детских и спортивных площадок | Администрация Октябрьского района | до 01.09.2005 |
|  | Строительство и оборудование 4-х новых детских игровых или спортивных площадок, в том числе: ул. Мира, 57, Суздальский пр-кт, 14 | Администрация Фрунзенского района | до 02.09.2005 |
|  | Уточнение и подготовка списка официальных делегаций городов области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья | Управление организационной работы и муниципальной службы (УОРиМС) | 01.06. – 01.08.2005 |
|  | Закрепление сотрудников администрации за официальными делегациями и творческими коллективами | УОРиМС | до 01.09.2005 |
|  | Размещение гостей и участников праздника: - официальных делегаций - творческих коллективов | УОРиМС | до 01.09.2005 |
|  | Организация и проведение торжественного собрания | УОРиМС | сентябрь 2005 |
|  | Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посещаемых официальными делегациями | УОРиМС | сентябрь 2005 |
|  | Вручение пригласительных билетов и обеспечение участия в празднике Почетных граждан города | УОРиМС | до 26.08.2005 |
|  | Подготовка заявок на транспортное обеспечение праздника | УОРиМС | до 26.08.2005 |
|  | Организация дежурства сотрудников администрации на официальных мероприятиях | УОРиМС | по графику мероприятий |
|  | Подготовка наградных документов | УОРиМС | до 29.08.2005 |
|  | Создание на официальном Интернет - сервере «Город Владимир» раздела «День города» и публикация основной информации о праздничных мероприятиях | Управление информатизации (УИ) | весь период |
|  | Обеспечение возможности оргкомитету и отделу СМИ и связи с общественностью публикации новостных материалов о подготовке и проведении празднования «Дня города – 2005» на официальном Интернет - сервере «Город Владимир» | УИ | весь период |
|  | Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест пользователей локально-вычислительной сети администрации г. Владимира, задействованных в мероприятиях по подготовке и проведению празднования. | УИ | весь период |
|  | Организация транспортного обслуживания праздничных мероприятий пассажирским транспортом по г. Владимиру (перевозка творческих коллективов, гостей и участников праздника) | Отдел транспорта и связи | по заявкам организаторов мероприятий |
|  | Организация доставки гостей из г. Москвы и обратно | Отдел транспорта и связи | по заявкам организато- ров мероприятий |
|  | Организация озвучивания праздничных мероприятий | Управление культуры, отдел транспорта и связи | по заявкам организато-ров мероприятий |
|  | #### Организация и проведение конкурса «Зеленое авто» | Отдел экологии | 27.08.2005 |
|  | #### Торжественное подведение итогов конкурса среди субъектов малого предпринимательства на звание «Предприниматель года» по итогам 2004 года | Владимирский городской фонд поддержки малого предпринимательства | 31.08.2005 |
|  | #### Конкурс рисунков и сочинений, посвященный Дню города | Управление образования | май 2005 |
|  | #### Подготовка и проведение «Уроков мужества, патриота и гражданина России», посвященных Всемирному Дню мира, Дню знаний и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Чествование участников войны. | Администрация Фрунзенского района, управление образования | 01-09.09.2005 |
|  | #### «Мой город над Клязьмой - рекой»» - выставка рисунков детей-инвалидов в помещении МУСО «Центр социальной помощи семье и детям» | Управление социальной политики (УСП) | сентябрь 2005 |
|  | #### «Владимир древний, город славный» - посещение Владимиро-Суздальского музея-заповедника детьми, состоящими на учете в МУСО «Центр социальной помощи семье и детям» | УСП | 03.09.2005 |
|  | #### «Памятные места Владимира» – обзорная экскурсия для воспитанников МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Островок заботы» | УСП | 03.09.2005 |
|  | #### «Град на век любимый» – музыкально-развлекательная программа для воспитанников МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Островок заботы» | УСП | 01.09.2005 |
|  | #### Обзорная экскурсия для инвалидов-колясочников по вечернему Владимиру | УСП | 03.09.2005 |
|  | #### Дни открытых дверей в клубах по месту жительства граждан | Комитет по делам молодежи (КДМ) | 01-15.09.2005 |
|  | #### Культурно-спортивный праздник в МУК «Парк культуры и отдыха «Дружба» «Древний мой Владимир – вечно молодой» | Администрация Ленинского района | 03-04.09.2005 |
|  | #### Фестиваль стритбола на Соборной площади | КДМ | 04.09.2005 |
| 58. | #### Турнир по мини-футболу в МУК «Парк культуры и отдыха им.850-летия г.Владимира» | КДМ | 04.09.2005 |
| 59. | #### Соревнования по велоспорту в МУК «Парк культуры и отдыха «Добросельский» | КДМ | 04.09.2005 |
| 60. | #### «Атлет-шоу» в МУК «Парк культуры и отдыха им.850-летия г. Владимира» | КДМ | 04.09.2005 |
| 61. | Праздничное оформление основных магистралей, видовых мест и мест проведения мероприятий, посвященных «Дню города –2005» | Отдел наружной рекламы и оформления города | 29.08.2005 |
| 62. | Мощение тротуара по ул. Б. Московской (от Золотых Ворот до ул. Гагарина) | Управление архитектуры и строительства (УАиС) | до 29.08.2005 |
| 63 | Подсветка Дворца детского (юношеского) творчества (II очередь) | УАиС | до 29.08.2005 |
| 64. | Подсветка Храма-часовни д. Высоково (II очередь) | УАиС | до 29.08.2005 |
| 65. | Открытие фонтана на территории, прилегающей к администрации Ленинского района | УАиС, администрация Ленинского района | до 29.08.2005 |
| 66. | Установка железобетонных цветочниц на улицах города (по отдельному плану) | УАиС | до 29.08.2005 |
| 67. | Строительство и торжественное открытие мини – футбольного поля с искусственным покрытием (40 х 20) на территории муниципального учреждения «Городской центр здоровья» | УАиС, комитет по физической культуре и спорту | до 02.09.2005 |
| 68. | Реконструкция III очереди детской художественной школы (100% внутренних работ кроме фасада) | УАиС, МУП «Управление по реконструкции исторического ядра» (МУП УРИЯ) | до 01.09.2005 |
| 69. | Благоустройство площади 30-летия Победы (реконструкция освещения) | УАиС, МУП УРИЯ | до 29.08.2005 |
| 70. | МОУДОД «Владимирская городская станция юннатов «Патриарший сад» | УАиС, управление образования | до 01.09.2005 |
| 71. | Благотворительная акция по оказанию адресной помощи нуждающимся гражданам города (инвалиды, пенсионеры – всего 50 чел.) | Фонд социальной поддержки населения (ФСПН) | 1 декада сентября |
| 72. | Встреча руководства города с заслуженными спортсменами и тренерами – ветеранами спорта в МУП «Столовая «Надежда» | ФСПН, комитет по физической культуре и спорту | 29.08.2005 |
| 73. | Встреча руководства города с ветеранами труда, бывшими работниками администрации города в МУП «Столовая «Надежда» | ФСПН, УОРиМС | 31.08.2005 |
| 74. | Встреча руководства города с инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945гг., тружениками тыла в МУП «Ландыш» | ФСПН, отдел СМИ и связи с общественностью | 01.09.2005 |
| 75. | Встреча руководства города с активистами ветеранского движения, общественных организаций в МУП «Столовая «Надежда» | ФСПН, отдел СМИ и связи с общественностью | 30.08.2005 |
| 76. | Народное гуляние «Праздник улицы Горького» в рамках 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | Администрация Октябрьского района | 03.09.2005 |
| 77. | Организация и проведение праздника улицы Василисина в рамках 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. | Администрация Ленинского района | 03.09.2005 |
| 78. | Организация и проведение в рамках 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. праздников: ул. Лунёвской и ул. Соколова Соколенка. | Администрация Фрунзенского района | 3 и 9.09.2005 |
| 79. | Организация и проведение в Ленинском районе праздников дворов «Маленький дворик в Великом городе» (по отдельному плану) | Администрация Ленинского района | 01-10.09.2005 |
| 80. | Проведение мероприятий по подведению итогов конкурсов: -«Лучший цветник города»; -«Лучшее ТСЖ»; -«Лучшая детская площадка» | Управление жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) | 3 кв. 2005 |
| 81. | Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005» | УЖКХ | 2 - 3 кв.2005 |
| 82. | Ремонт асфальтобетонных покрытий внутриквартальных дорог и дворовых территорий | УЖКХ | 2 - 3 кв. 2005 |
| 83. | Привести в порядок родники, в том числе благоустройство родника на ул. Мира | УЖКХ, отдел экологии | 2 кв. 2005 |
| 84. | Благоустройство территории вокруг строящегося фонтана по адресу Никитский сквер | УЖКХ | 2 кв. 2005 |
| 85. | Обеспечить вывешивание флагов на площадях | УЖКХ | 2 - 3 кв. 2005 |
| 86. | Организовать благоустройства территорий после производства земляных работ | УЖКХ | 2 - 3 кв. 2005 |
| 87. | Ремонт цоколей жилых домов | УЖКХ | 2 - 3 кв. 2005 |
| 88. | Ремонт детских спортивных площадок | УЖКХ | 2 - 3 кв. 2005 |
| 89 | Благоустройство дворовых территорий | УЖКХ | 2 - 3 кв. 2005 |
| 90. | Произвести контроль за ремонтом фасадов и балконов, входящих в программу капитального ремонта жилищного фонда | УЖКХ | 2 - 3 кв. 2005 |
| 91. | Организация медицинского обслуживания массовых мероприятий | Управление здравоохранения | по заявкам организато-ров мероприятий |

|  | Приложение 3 к постановлению главы г. Владимира от 28.06.2005 N 233 |
| --- | --- |

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ СПОНСОРОВ

В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ «ДНЮ ГОРОДА – 2005»

Настоящие условия утверждаются в целях стимулирования спонсорской активности предприятий и предпринимателей в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005».

1. КАТЕГОРИИ СПОНСОРОВ

  - Спонсором может быть любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, оплатившее спонсорский взнос или оказавшее соответствующую материальную или техническую поддержку в проведении и подготовке праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005».

  - Настоящими условиями устанавливается, что спонсоры праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005», подразделяются на следующие категории:

- генеральный спонсор;

- официальный спонсор,

- спонсор;

- социальный партнер оргкомитета праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005».

1.3. Категории спонсоров определяются суммой средств, вносимых на расчетный счет праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005»:

- генеральный спонсор – от 200 тыс. рублей и более;

- официальный спонсор – от 150 тыс. рублей и более;

- спонсор – от 50 тыс. рублей и более;

- социальный партнер оргкомитета – от 10 тыс. рублей и более, или той же суммой, вносимой на расчетный счет организатора мероприятий, или  материальной (технической) поддержкой на такую же сумму.

2. ВИДЫ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ (РАСПРОСТРАНЕНИЯ) ИНФОРМАЦИИ СПОНСОРОВ

В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ

2.1. Оргкомитет праздника предлагает спонсорам для размещения (распространения) собственной рекламной информации определенный набор рекламоносителей.

Виды рекламоносителей, их тираж (количество), сфера распространения, срок подачи заявки на использование представлены в таблице 1.

Табл.1

| Рекламоносители | Тираж/количество | Сфера распространения информации | Срок подачи заявки на использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Папка формата А4 | 1000 экз. | Руководителям организаций, предприятий | Не позднее 30 дней до начала мероприятий |
| Буклет формата А4 (программа праздника) | 5000 экз. | По организациям города | Не позднее 30 дней до начала мероприятий |
| Папка формата А2 (афиша) | 1000 экз. | Расклейка по городу, по организациям | Не позднее 30 дней до начала мероприятий |
| Пригласительный билет на участие в праздничных мероприятиях, посвященных «Дню города – 2005» | 300 экз. | Официальные гости праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005» | Не позднее 20 дней до начала мероприятий |
| Значок, диаметр 55 мм | 200 экз. | Сувенир для гостей праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005» | Не позднее 20 дней до начала мероприятий |
| Майка | 200 экз. | Сувенир для гостей праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005» | Не позднее 30 дней до начала праздничных мероприятий |
| Мобильные малоформатные рекламоносители и растяжки, размещаемые в основных событийных точках праздничных мероприятий на время проведения праздника (см. табл.2) | По согласованию с ответственными за проведение мероприятий | Жители города, гости праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005» | Не позднее 20 дней до начала мероприятий |
| Конструкции формата 6 x 3 в соответствии с утвержденной дислокацией | 10 | Жители города, гости праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005» | Не позднее 20 дней до начала мероприятий |
| Радио, ТВ, печатные издания | По предло- жению орг- комитета | Жители города | В зависимости от вида СМИ |

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ

И УЧАСТИЮ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,

ПОСВЯЩЕННЫХ «ДНЮ ГОРОДА – 2005»

3.1. Различным категориям спонсоров устанавливается определенный ассортимент предлагаемых оргкомитетом рекламных услуг.

Предложения по размещению рекламы для генерального и официального Спонсоров и Спонсоров праздника представлены в таблице 2.

Табл.2

| Предложения по размещению рекламы | Генеральный Спонсор <*> | Официальный Спонсор <*> | Спонсор <*> |
| --- | --- | --- | --- |

Виды рекламоносителей

| Папка формата А4 | Логотип на обложке Логотип на 4 полосе | Логотип на обложке Текст на 4 полосе | Логотип на обложке |
| --- | --- | --- | --- |
| Буклет формата А4 (программа) | Логотип на обложке Логотип на 6 полосе Текст в колонтитуле | Логотип на 6 полосе | Текст на 6 по- лосе |
| Плакат формата А2 (афиша) | Логотип | Логотип | Логотип |
| Пригласительный билет | Логотип | Логотип | - |
| Мобильные и малоформатные рекламоносители и растяжки, размещаемые в основных событийных точках праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005» | Полноценное изображение по предложению спонсора | Полноценное изображение по предложению спонсора | Полноценное изображение по предложению спонсора |
| Конструкции формата 6 х 3 в соответствии с утвержденной дислокацией | Логотип – наклейка размером 1,5 х 1,0 м | Логотип – наклейка размером 1,0 х 0,5 м | Логотип – наклейка размером 1,0 х 0,5 м |
| Значки | Логотип | - | - |
| Майки х/б | Логотип | - | - |
| Анонсы в теле- программах | Логотип, рек. - 10 сек. | Текст | - |
| Анонсы на радио | Рек. - 10 сек. | Текст | - |
| Анонсы в печатных изданиях | Логотип + модуль | Логотип + текст | Текст |

Официальные мероприятия, посвященные «Дню города – 2005»

| Выступление на це- ремонии официаль- ного открытия праздника | + | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Выступление на торжественном ужине | + | + | + |
| Участие в пресс - конференциях руко- водства города и членов оргкомитета | + | + | + |

--------------------------------

<*> Генеральный спонсор, официальный спонсор и спонсор праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005», являются официальными гостями города, участвуют в праздничных мероприятий, посвященных Дню города – 2005, по программе для официальных гостей и делегаций.

3.2. Предложения для социальных партнеров оргкомитета праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005».

3.2.1. Социальному партнеру оргкомитета предоставляется возможность распространения печатной или иной рекламной продукции малых форм (штендеры, шары, флаги) в границах конкретного мероприятия программы.

3.2.2. Социальные партнеры оргкомитета в количестве 15 юридических или физических лиц, сделавшие наибольшие взносы, приглашаются на официальный прием по случаю праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005».

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Между генеральным, официальным Спонсорами и Спонсорами праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005», и администрацией города или организатором конкретного мероприятия заключается договор о спонсорстве, совместном сотрудничестве или на проведение культурно - массового мероприятия.

4.2. Спонсорам всех категорий может быть предложено воспользоваться правом торговли в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005».

4.3. Спонсорам всех категорий гарантируются:

- упоминания в отчетах оргкомитета о подготовке праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005»;

- приглашение на традиционный прием в честь Спонсоров праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005», организуемый после проведения праздника.

4.4. Объем предлагаемых Спонсорам всех категорий рекламных услуг может быть скорректирован в зависимости от соотношения сроков подачи заявки на участие в спонсировании праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005», и изготовления конкретного вида рекламоносителя.

4.5. Спонсорский взнос на проведение конкретного мероприятия может определяться как в денежном исчислении, так и в предоставлении услуг своего предприятия.

4.6. Администрация города вручает Спонсорам первых трех категорий дипломы, остальным - благодарственные письма за участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005».

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню города – 2005», спонсорские средства перечисляются на расчетный счет администрации города:

ИНН 3302008636

Администрация г. Владимира

Р/с 40703810100002000037

ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области

г. Владимир

БИК 041708001