## СхТС г.Владимир
Реестр мероприятий актуализированной схемы теплоснабжения г.Владимир
№ п/п | Тепловые сети / Источники тепла | Источник финансирования | Наименование компании | Проект | Объем инвестиций
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Итого 2024-2041
1 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение трубопроводов, вводов исходной воды котельной Юго-Западного района (2024 - ПИР, 2026 - СМР) | Объем инвестиций 2024: 289; Объем инвестиций 2026: 1500 | 1789
2 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Строительство ЦТП и новой сети для переключения потребителей от котельной ООО "ТКС" на ВлТЭЦ-2 (СМР) | Объем инвестиций 2025: 90177.1961 | 90177.1961
2 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация системы эл.снабжения ЦТП-3 получение II категории эл.снабжения (2024 - ПИР, 2026 - СМР) | Объем инвестиций 2024: 121; Объем инвестиций 2026: 2000 | 2121
3 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение котельной мкр. Заклязьменский (2024 - ПИР, 2026 - СМР) | Объем инвестиций 2024: 1300; Объем инвестиций 2026: 67232 | 68532
3 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение котельной 301 квартала (3 этап) | Объем инвестиций 2024: 26518 | 26518
4 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение котельной ул. Белоконской 16 | Объем инвестиций 2024: 7250 | 7250
4 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение котельной ул.Семашко, 4 (2023- ПИР, 2025 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 4161 | 4161
5 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация котельной ВЗКИ (2025 - ПИР, 2027 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 400; Объем инвестиций 2027: 2500 | 2900
5 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение участка теплоссети кот.Юго-Западного района, от УТ 16 до УТ20 с вводами на дома 6,8,10, ул.Верхняя Дуброва г.Владимир | Объем инвестиций 2024: 9688 | 9688
6 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение теплосети Т. 370 до УТ-1, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-4, от д. 63 ул. Северная (вагончик), от д. 63 до склада ул. Северная, от УТ-1 до д.63 по ул Северная, от УТ-4 до д. 5 ул. Краснознаменная, от УТ-5 до д.8а ул .Модорова, от склада д. 63 до автошколы д. 63в, ул. Северная, от склада д. 63 ул. Северная до диспетчерской, от склада д. 63 до мойки д.63г, ул. Северная, от УТ-1 до здан. МП"ТС"д.63 по ул. Северная, от УТ-11 до д/сада № 86 д.6А ул.Краснознаменная, от УТ-2 до УТ-4, от УТ-6 до УТ-11 с выносом транзита из-под дома 5, от УТ-2 до МП"ТС" д.65 ул. Северная (Т. 370-1) | Объем инвестиций 2025: 56789.7632 | 56789.7632
6 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение теплосети от Т.387-1 до УТ-1, от УТ-1 до УТ2, от УТ-2 до д.28Б, ул. Александра Матросова (корпус "УНР-656"), от УТ-3а до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), УТ-3 до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), от УТ-3 до д.28Б ул. Александра Матросова, от д 28а, ул. Александра Матросова до гаража, от ТП (хоз. корпус) до ул.Поселковая, д.1 (1 этап - 2022 г. участок от УУТЭ до УП4, 2 этап – 2024 г. участок от Т.387-1 до УТ-1, от УТ-1 до УТ2, от УТ-2 до д.28Б, ул. Александра Матросова (корпус "УНР-656"), от УТ-3а до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), УТ-3 до д.28а, ул. Александра Матросова («Скорая помощь»), от УТ-3 до д.28Б ул. Александра Матросова, от д 28а, ул. Александра Матросова до гаража, от ТП (хоз. корпус) до ул.Поселковая, д.1)) | Объем инвестиций 2026: 9699.0393 | 9699.0393
7 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение теплосети от д.36 до д 34, ул. Асаткина с выносом транзита, от д.50а ул Горького "ТП" до УТ-25, от насосной до УТ-18, от Т. 420-1 до УТ-1А, от УТ-1 до УТ-1В, от УТ-11 до д.32 ул. Асаткина, от УТ-1А до д 36, ул. Асаткина, от УТ-1А до УТ-1, от УТ-26 до УТ-29, от УТ-26 до УТ-27, от УТ-27 до УТ-28, от УТ-24 до д.81 ул. Северная, от УТ-24 до д.83 ул. Северная, от УТ-25 до д.3а по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-25 до д.7А ул. Электроприборовский проезд, от УТ-25 до УТ-26, от УТ-28 до д.9 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-27 до д.7 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-26 до д.5 по ул. Электроприборовский проезд, от УТ-18 до д. 58Б, ул. Горького (Т. 420-1) | Объем инвестиций 2024: 26040 | 26040
7 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | ТК-512-1, Теплосеть:от УТ-1А до УТ-15, от УТ-19 до д.2 ул.850лет, от ТК-512-1 до УТ-1а,от УТ-15 до д.42, ул. Тракторная, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-15 до УТ-17, от УТ-16 до д.40 ул. Тракторная, от УТ-16 ло д. 10, ул. Молодёжная, от УТ-17 до д.3/8 ул. Асаткина, от УТ-17 до УТ-18, от УТ-18 до д.5 ул. Асаткина, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до д.7, ул. Асаткина, от УТ-1А до УТ-15, от УТ-1А до УТ-1 | Объем инвестиций 2025: 0; Объем инвестиций 2033: 35000 | 35000
8 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | ТК-800-1, Теплосеть от т.2 до УТ-3 с вводами на д.7а ул. Гастелло, д.13 ул. Тракторная, от д.17 ул. Гастелло до д.1а ул. Народная, от УТ-3 до УТ-46 с вводами на д.6,8,10 ул. Тракторная, д.69,68,100,102,104 ул. Горького, от д.7а ул. Тракторная до д.9б,9в ул. Тракторная, от бк сети в районе УТ-5 до УТ-25 с вводами на д.99,101,103,105 ул. Горького, от УТ-28 до УТ-29 с вводами на д.113,115 ул. Горького, | Объем инвестиций 2024: 91870 | 91870
8 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети тк.533л/1 от ТК 533 до УТ 4 с вводами на дома 7в, 7г, 7б ул. Мира. (2023 - ПИР, 2025 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 21058.826 | 21058.826
9 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети Т.540-1, Теплосеть: от УТ-1 до УТ-9, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-14, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-9 до УТ-10 от УТ-10 до УТ-11, от УТ-11 до УТ-12, от УТ-10 до УТ-13, от УТ-14 до УТ-14А, от УТ-14А до УТ-15, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-17 до УТ-18, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-18 до УТ-20, от УТ-20 до УТ-20а, от УТ-10 до д.26 пр. Строителей, от УТ-11 до д.26Б пр. Строителей, от УТ-12 до д.26А пр. Строителей, от УТ-12 до шк.№ 15 ул. Чернышевского, от УТ 13 до д.24А пр. Строителей, от УТ 13 до д.24 пр. Строителей, от УТ-14 до д.30 пр. Строителей, от УТ-14А до д. 32 пр. Строителей, от УТ-16 до д.30А пр Строителей, от УТ-17 до д. 34а пр Строителей, от УТ-19 до д.30В пр. Строителей, от УТ-20 до д.30Б д/сад № 64, от УТ-3 до д.28В пр. Строителей, от УТ-9 до д.28 пр. Строителей, от УТ-9 до д.28А пр. Строителей, от УТ-1 до д.32А пр. Строителей, от нар.ст. насосной до УТ-1. от Т. 540 до нар. ст. насосной, от УТ-19 до АТС № 5 (д.32В) пр. Строителей, от дома д.24А до д.24Б пр. Строителей (2023 - ПИР, 2025 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 70987.119 | 70987.119
9 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети Т.543-1, Теплосеть:от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-11, от УТ-4а до УТ-5, от УТ-6 до УТ-7а, от УТ-7 до УТ-6, от УТ-7 до т.Б, от УТ-7а до УТ-8, от УТ-4 до УТ-4а, от УТ-11 до д.13а, пр. Строителей, от УТ-11 до д.13г, пр. Строителей, от УТ-2 до д.13 пр. Строителей, от УТ-3 до д.15 пр. Строителей, от УТ-4а до д.15В пр. Строителей, от УТ-4а до д.17а пр. Строителей, от УТ-5 до д.13г пр. Строителей (2023 - ПИР, 2025 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 0; Объем инвестиций 2033: 25000 | 25000
10 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети от Т.545-1, Теплосеть:от Т.545 до УТ-1, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до УТ-15, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-8а, от УТ 8 до УТ 9, от УТ-9 до УТ-9а, от УТ-9а до УТ-10, от УТ-10 до УТ-11, от УТ-10 до УТ-14, от УТ-11 до УТ-12, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-16 до УТ-18, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до УТ-20, от УТ-13 до д.141б, ул. Лакина, от УТ-11 до д.141, ул. Лакина, от УТ-11 до д.141г, ул. Лакина, от УТ-12 до д.147б, ул. Лакина, от УТ-12 до д.147а, ул. Лакина, от УТ-13 до д.143, ул. Лакина, от УТ-14 до д.139в, ул.Лакина, от УТ-13 до д.143а, ул. Лакина, от УТ-14 до д.141в, ул. Лакина, от УТ-15 до д. 40, пр. Строителей, от УТ-17 до д.38а пр. Строителей, от УТ-17 до д.38б, пр. Строителей, от УТ-18 до д.38, пр. Строителей, от УТ-19 до д.36 пр. Строителей, от УТ-19 до д.34б, пр. Строителей, от УТ-19 до д.36, пр. Строителей, от УТ-20 до д.34, пр. Строителей, от УТ-3 до д. 44б, пр. Строителей, от УТ-20 до УТ-15, от УТ-4 до д. 42, пр. Строителей, от УТ-6 до д. 42а, пр. Строителей, от УТ-7 до д/сада № 63 д.42б, пр. Строителей, от УТ-9 до д. 141Б по ул. Лакина, от УТ-9а до д.141а, ул.Лакина, от УТ-2 до д. 44а, пр. Строителей, от УТ-1 до УТ-2 (2024 - ПИР, 2026 - СМР) | Объем инвестиций 2024: 980; Объем инвестиций 2026: 88892 | 89872
10 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети от Т.547-1 Теплосеть от Т.547 до УТ-1, от УТ-11 до д.159, ул. Лакина, от УТ-10 до УТ-11, от УТ-11 до д.157, ул. Лакина, от д.157, ул. Лакина до УТ-31, от УТ-12 до УТ-13, от УТ-13 до д.46а, пр. Строителей, от УТ-13 до УТ-14, от УТ-14 до д.48 пр. Строителей (д/сад), от УТ-14 до УТ-15, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до д.155б, ул. Лакина, от УТ-16 до УТ-17, от УТ-17 до д.155а, ул. Лакина, от УТ-17 до УТ-18, от УТ-18 до д.155, ул. Лакина, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до д.153а, ул. Лакина, от УТ-19 до УТ-20, от УТ-20 до д.153б, ул. Лакина, от УТ-20 до УТ-21, от УТ-21 до УТ-22, от УТ-21 до УТ-23, от УТ-23 до д.149, ул. Лакина, от УТ-22 д.151, ул. Лакина, от УТ-22 до д.153 по ул. Лакина, от УТ-24 до д.149а, ул. Лакина, от УТ-23а до д. 145, ул. Лакина, от УТ-23 до д.147, ул. Лакина, от УТ-24 до шк. № 17, от УТ-15 до УТ-24, от УТ-31 до д.165, ул. Лакина, от УТ-31 до УТ-32, от УТ 32 до д.163, ул. Лакина, от УТ-32 до УТ-33, от УТ-33 до д.161, ул. Лакина, от УТ-8 до УТ-9, от УТ-9 до д.157б, ул. Лакина, от УТ-9 до УТ-10, от УТ-10 до д.159 а, ул. Лакина, от УТ-10 до д.157а, ул. Лакина (2024 - ПИР, 2026 - СМР) | Объем инвестиций 2024: 1010; Объем инвестиций 2026: 73289 | 74299
11 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети ТК.548-1 от УТ-1 до д.21, пр. Строителей, от УТ-1 до УП-3, от УП-3 до УП-5 (2024 - ПИР, 2026 - СМР) | Объем инвестиций 2024: 400; Объем инвестиций 2026: 3303 | 3703
11 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети от ТК556-1 Теплосеть от ТК-556 до насосной, от УТ-1 до насосной, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-29 до УТ-30, от УТ-29 до т.А, от УТ-30 до УТ-31, от УТ-31 до УТ-32, от УТ-32 до УТ-33, от УТ-34 до УТ-35, от УТ-34 до УТ-38, от УТ-38 до УТ-39, от УТ-39 до УТ-40, от УТ-40 до УТ-41, от УТ-40 до УТ-42, от УТ-33 до УТ-34, от УТ-34 до УТ-36, от УТ-36 до УТ-37, от д. 173а до д.177, ул. Лакина, от д.169 до д.167, ул. Лакина, от д.169 до д.175, ул. Лакина, от УТ-30 до шк.№ 2, ул. Балакирева,от УТ-29 до д. 37, ул. Балакирева, от УТ-31 до д. 37а, ул. Балакирева, от УТ-32 до д. 37б, ул. Балакирева, от УТ-33 до д. 37в, ул. Балакирева, от УТ-35 до д. 37г, ул. Балакирева, от УТ-35 до д. 37д, ул. Балакирева, от УТ-35 до д. 37д, ул. Балакирева, от УТ-36 до д. 171, ул. Лакина, от УТ-36 до д. 173а, ул. Лакина, от УТ-37 до д.169, ул. Лакина, от УТ-37 до д.169, ул. Лакина, от УТ-37 до д. 173 по ул. Лакина, от УТ-38 до д. 41а, ул. Балакирева, от УТ-39 до д. 43д, ул. Балакирева, от УТ-40 до д.171б ул. Лакина, от УТ-41 до д.171, ул. Лакина, от УТ-42 до д.57а, ул. Балакирева, от УТ-44 до УТ-45, ул. Чайковского, от УТ-45 до д. 32, ул. Балакирева, от УТ-44 до д.32, ул. Балакирева (2024 - ПИР, 2026 - СМР) | Объем инвестиций 2024: 2175; Объем инвестиций 2025: 72946.6564; Объем инвестиций 2026: 44134.6589 | 119256.3153
12 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети от ТК 558-1 Теплосеть от ТК-558 до УТ-1, от УТ-1 до д. 21а, ул. Чайковского, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-1 до д.21, ул. Чайковского, от УТ-2 до котельной, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-3 до д.40а, ул. Стасова, от УТ-4 до д.36а, ул. Стасова, от УТ-5 до д.31, ул. Стасова, от УТ-4 до т.А (2025 - ПИР, 2027 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 876.943; Объем инвестиций 2027: 23376 | 24252.943
12 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети ТК 560-1 Теплосеть от от д.40 в до д. 38б (Д), ул. Чайковского, от УТ-2 до Спорткомплекса, от УТ-3 до д.40в, по ул. Чайковского, от УТ-4 до д. 40б, ул. Чайковского (2025 - ПИР, 2027 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 188.513; Объем инвестиций 2027: 5395 | 5583.513
13 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети ТК.281п-ПЗ Теплосеть от УТ-1а до УТ-6, от УТ-6 до д.26, ул.1 Пионерская, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до д.40, ул.1 Пионерская, от УТ-7 до б/к т/с (2025 - ПИР, 2027 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 391.863; Объем инвестиций 2027: 3807 | 4198.863
13 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети от ТК.286а-ПЗ Теплосеть от ТК-286-1 до УТ-1, от ТК-286-1 до УТ-6, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-8 до н.с., от УТ-10 до д.№3 ул. Почаевская, от д.7 до УТ-8 ул. Почаевская, от д.5 ул. Почаевская до УТ-10, от д.7 ул. Почаевская до УТ-9,от УТ-6 до, д.10А ул. Почаевская, от УТ-4 до д.19 ул. Почаевская, от УТ-7 до д.7, ул. Почаевская, от УТ-9 до д.5 ул. Почаевская (2025 - ПИР, 2027 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 2237.796; Объем инвестиций 2027: 25069 | 27306.796
14 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сетии от ТК.54-п-2 Теплосеть от ТК-54 до УУТЭ, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-1 до шк.№3, ул. Менделеева, от УТ-2 до д/к. №24, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до д.8а ул. Михайловская, от УУТЭ до УТ-1, от шк. № 3 до теплицы (2025 - ПИР, 2027 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 1552.484; Объем инвестиций 2027: 24106 | 25658.484
14 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети ТК.54-л-2 Теплосеть от УТ-23 до д. 24, ул. Луначарского, от УТ-2 до д.22а, ул. Луначарского, от УТ-23 до УТ-24, от УТ-23, до д.26, ул. Луначарского, от УТ-25 до д.18 ул. Луначарского, от УТ-25 до д.22 ул. Луначарского, от УТ-24 до УТ-25 (2025 - ПИР, 2027 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 957.467; Объем инвестиций 2027: 10662 | 11619.467
15 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети Тк.58-2 Теплосеть от ТК до УТ-1, от УТ1 до УТ14 с вводами на дома 3, 3б ул.Луначарского (2025 - ПИР, 2027 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 1559.203; Объем инвестиций 2027: 2806 | 4365.203
15 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | ТК-74/2 тепловая сеть от ЦТП до УТ-12 с вводами на д. 13, 9, от ЦТП до УТ-2 с вводами на д. 17, 20, 22 ул. Княгинин Монастырь, от УТ-5 до УТ-7 с вводами на д. 2 ул. Княгининская | Объем инвестиций 2025: 28346.967 | 28346.967
16 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети ТК.112-2 Теплосеть от УТ-78 до УТ-79, от УТ-79 до УТ-80 с вводом на Доватора,2, от УТ-80 до УТ-81 на ЦТП Д. Левитана, 29, от ЦТП Д.Левитана, 29 до УТ-86 с вводами (сеть отопления и ГВС) на Д.Левитана, 29,31, от УТ-81 до УТ-89 с вводом на Д.Левитана, 33, от УТ-89 до УТ-82, от УТ-82 до УТ-83 с вводом на Д.Левитана, 35, от УТ-82а до УТ-82б с вводом на Д.Левитана, 26, от ЦТП-4 (сети отопление и ГВС) до УТ-4 с вводами на Сущевскую, 1,3,4, от бесканальной сети т.А (сети отопления и ГВС) до Сущевской 5, от УТ-6 (сети отопления и ГВС) до УТ-9 с вводом на Сущевская, 7, от бесканальной сети т.1 с вводом на пр-т Ленина, 29б, от пр-т Ленина, 27а с вводом на пр-т Ленина, 27б, от бесканальной сети УТ-2 с вводом на Д.Левитана, 2, от УТ-71 до УТ-73 с вводами на Разина, 11 и Д.Левитана, 3, от УТ-64 до Офицерская, 12, от УТ-66 до Офицерская, 10, от УТ-40 до УТ-53а с вводами на пр-т Ленина, 11,13,15,17,Лесная,2, от УТ-43 до УТ-46 с вводами на Разина, 2а,4, Пичугина, 3, от УТ-9 до УТ-31 с вводами на пр-т Ленина,1, Студеная гора, 7, Студеная гора, 5б, от УТ-23 до УТ-24, с вводами на пр-т Ленина,6, Студеная гора 44а/1, от УТ-25 до пр-т Ленина, 8, от ЦТП Пичугина, 10 до здания Интерната, от ЦТП Пичугина, 10 до УТ-1 до УТ-9 с вводами на пр-кт Ленина, 10,11,14,16, от УТ-1 до УТ-6 с вводам Пичугина 7,8,9, 11, пр-кт Ленина, 12а, от УТ-97а до УТ-99а с вводами на Октябрьский в-г 35, Красноармейская 22а и 9-го Января 5а (2025 - ПИР, 2027-СМР,2028 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 4000; Объем инвестиций 2026: 34545.3019; Объем инвестиций 2027: 115628; Объем инвестиций 2028: 257880 | 412053.3018
16 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети ТК.562п-1 Теплосеть от УТ-31 до УТ-36 с вводами на дома 2 ул. Даргомыжского, 9,11,13,15 ул. Чайковского, 4 ул. Алабьева, от УТ-25 до УТ-30 с вводами на дома №11а ул. Чайковского, 6,8 ул. Алябьева, от бк сети в районе УТ-28 до УТ-29 с вводами на дома 10,12 ул. Алябьева, от УТ-4а до УТ-22 с вводами на дома 17а, 19а ул. Алябьева, 18,20 ул. Даргомыжского (2025 - ПИР, 2027 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 1471.937; Объем инвестиций 2027: 18074 | 19545.937
17 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-3в с вводами на Мопра 12, Мопра, 14а, от бесканальной сети т.Б до УТ-5 с вводами на 9-го Января, 4а, 7 (ТК-113-2) | Объем инвестиций 2028: 10874 | 10874
17 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-1 до 9-го Января, 1а, от УТ-2 до УТ-3 с вводами на 9-го Января 2, Ломоносова, 1 (ТК-116-2) | Объем инвестиций 2028: 10099 | 10099
18 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от ТК до УТ-1а, от ТК до УТ-1б с вводами на д.1,63,64 ул. Стрелецкий городок, от УТ-7 до д.49а ул. Стрелецкий городок, д.55,55а ул. Стрелецкая, от бк сети (в районе УТ-8) до УТ-10 с вводами на д.54 ул. Стрелецкий городок, д.43,43а ул. Красноармейская, д.1 Помпецкий переулок, от УТ-2 до бк сети с вводами на д.49,57,58 Стрелецкий городок (Т-3ВГ) | Объем инвестиций 2028: 53436 | 53436
18 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-29 до УТ-34 с вводами на д.12,14,14а ул. Кирова, д.34,36,38 ул. Горького, д.23 ул. Мира, от УТ-8 до УТ-28 с вводами на д.26,28,30,30а ул. Мира, д.32 ул. Горького, д.35 ул. Сакко и Ванцетти, от УТ-11 до УТ-14 с вводами на д.2а ул. Горького, д.50 ул. Сакко и Ванцетти, 1,1а ул. Луначарского (ТК-640л) | Объем инвестиций 2029: 119348 | 119348
19 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от ТК до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3 с вводами на д.1,3 ул. Связи, д.1,1а ул. Краснознаменная, д.2 ул. Электроприборовский проезд, от УТ-2 до УТ-6 с вводами на д.3а ул. Связи, д.4 Электроприборовкий проезд, д.73,75 ул. Северная (ТК-638п) | Объем инвестиций 2029: 20773 | 20773
19 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-12 до УТ-14а с вводами на д.5,7 ул. Кирова, от Ут-14б до д.19 ул. Мира, от д.55 ул. Горького до д.21 ул. Мира (ТК-646) | Объем инвестиций 2029: 66749 | 66749
20 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-25 до д.3,3а ул. Токарева, от УТ-1 до бк сети в районе УТ-27, от УТ-21а до д.16 ул. Студенческая, от УТ-22 до д.1 ул. 1-й Киричный проезд, от УТ-18 до д.8а ул. Токарева, от бк сети в районе УТ-8 до УТ-11 с вводами на д.47,47а,47аК1 Октябрьский проспект, от бк сети между УТ-6 - УТ-8а до д.2а ул. Студенческая, д.79а ул. Горького (ТК-649) | Объем инвестиций 2029: 49880 | 49880
20 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-5 до д.17а ул. Мира, д.1,1а,3 ул. Кирова, от УТ-3 до д.20 ул. Гороховая, от бк сети до д.15 ул. Гороховая, от УТ-8а до д.22 ул. Мира (ТК-670) | Объем инвестиций 2029: 12030 | 12030
21 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-2 до УТ-13 с вводами на д.11,11а Октябрьский проспект, от бк сети между УТ-6а и УТ-7 до УТ-11 с вводами на д.13,16,18,20 ул. Семашко, д.27а,27б,29в ул. Стрелецкая (ТК-686п) | Объем инвестиций 2029: 26730; Объем инвестиций 2030: 59367 | 86097
21 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от т.А до УТ-2 с вводом на д.1 ул. Дворянская, от УТ-1а до д.6,6б Октябрьский проспект, д.3,5 ул. Никитская (ТК-690) | Объем инвестиций 2030: 76361 | 76361
22 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-1 до УТ-5б с вводами на д.15,15а,17,17а,17б Суздальский проспект, д.11,13,17 ул. Комиссарова, от УТ-1 до т.А с вводами на д.21,21б Суздальский проспект, от т.Б до УТ-11 (до перемычки) с вводами на д.21б Суздальский проспект, д.24а ул. С.Соколенка, от бк сети в УТ-13 до УТ-16 с вводами на д.35 Суздальский проспект, д.30 ул. С.Соколенка (ТК-55л В) | Объем инвестиций 2030: 105626 | 105626
22 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от бк сети в районе УТ-2 - УТ-3 до УТ-5 с вводами на д.1,3,3а ул. Егорова, д.191а,191в ул. Добросельская (ТК-63 В) | Объем инвестиций 2031: 87625 | 87625
23 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-3 до д.9 Суздальский проспект, УТ-6 до д.9а Суздальский проспект, от УТ-13 до д.11 ул. Юбилейная (Т. 48 В) | Объем инвестиций 2031: 7658 | 7658
23 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от бк сети в районе д.50 ул. Добросельская до УТ-4 с вводами на д.42,44,46,46а,48 ул. Юбилейная, между домами 189а ул. Добросельская (в районе УТ-9) (ТК-61 В) | Объем инвестиций 2031: 24174 | 24174
24 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-2 с вводами на д.190,192,194 ул. Добросельская, от УТ-35б до УТ-36 с вводами на д.186а,186б,188а ул. Добросельская (котельная ВЗКИ) | Объем инвестиций 2031: 74524 | 74524
24 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от котельной до УТ-24 с вводами на д.1а,2,4 ул. Школьная, от котельной до УТ-7, от УТ-7 до УТ-12, от УТ-7 до УТ-18 с вводами на д.1,3,4,5,6,7,13,15,10,12,14,16 ул. Центральная, д.1,2,3,4,5,6 ул. Советская, 1 ул. Песочная (котельная мкр.Коммунар) | Объем инвестиций 2031: 112452 | 112452
25 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от кот. мкр.Заклязьменский до УТ-37А с вводами на д. 2 ул. Восточная, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до УТ-31 с вводами на д.8,9 ул. Восточная, д.9,14,16 ул. Зеленая, от УТ-2 до УТ-10 с вводами на д. 1,3,3а,4,5,6,7,8,9 ул. Восточная, д.11а,14,16,18,15а ул. Центральная, от УТ-10 до УТ-18 с вводами на д.2,4,6,8,10,12,14а ул. Центральная, д.2,4 ул. Зеленая | Объем инвестиций 2031: 66584; Объем инвестиций 2032: 41283 | 107867
25 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-30 до УТ-33А с вводами на д.11,11В,7,9,9б, ул.Завадского, д.67В пр-кт Ленина, от УТ-18 до д.13а ул. Завадского, от УТ-5 до УТ-25, от УТ-16 до УТ-18, от УТ-16 до УТ-22А с вводами на д. 16,18,20,8а,2,2а,4,6,8,10 ул. В.Дуброва, от УТ-1 до УТ-36 с вводмин а д.19,21 ул. В.Дуброва, от УТ-36 до тк.25юз, от УТ-38 до УТ-46 с вводми на д.8,8а,8б ул. Василисина (котельная Юго-Западного р-на) | Объем инвестиций 2032: 106215 | 106215
26 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от котельной 301 квартала до УТ-2, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-2 до УТ-27, от УТ-27 до бк сети, с вводами на дома 8 ул. Ставровская, 79г ул.Н-Ямская, 73,75,75а ул. Н-Ямская, от УТ-37 до УТ-39 с вводами на дома 12,16,18 ул.Крайнова, от УТ-72В до УТ-50 с вводами на дома 3,5 ул. Ставровская, 2,4,6,8, проезд Лакина, 64,66,68 пр-кт Ленина, от УТ-5 до УТ-13 с вводами на д.61,63,65,67а,65а,65б,67б, от УТ-15 до д.7 ул. Завадского | Объем инвестиций 2032: 103448 | 103448
26 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от т.А до д. 38 ул. В,Дуброва, от т.Б до д.38 Ул. В. Дуброва, 40,42 ул.Н.Дуброва (котельная Коммунальной зоны) | Объем инвестиций 2032: 30923 | 30923
27 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от дома № 38а до инф. корпусаот кот. до УТ -9от кот. до УТ -9от котельн. больницы до наружн.стены кислороднойот ТК-1А до д.179а (шк.№ 36) д. №179а ул. Добросельская от ТК-1А до д.179а (шк.№ 36) по ул. Добросельская от ТК-1А до д.179а (шк.№ 36) по ул. Добросельская от УТ -10 до наружной стены перехода гл.корпуса д.34от УТ -10 до наружной стены перехода гл.корпуса д.34от УТ -10 до пищеблокаот УТ -10 до склада рентген. плёнкиот УТ -1А до д.4 по ул. Суздальский пр-тот УТ -1Б до УТ- 8от УТ- 3 до нар. ст. больницы д. № 38а ул. Добросельскаяот УТ -4 до УТ- 5от УТ- 4 до УТ -5 от УТ -5 до мат. склада от УТ- 5 до хоз.корпусаот УТ- 5 до хоз.корпусаот УТ -8 до гаражаот УТ- 8 до кот. больницыот УТ- 8 до кот. больницыот УТ- 9 до УТ-10от УТ- 9 до УТ-10от УТ-2 до УТ- 3от УТ-2 до УТ- 3от УТ-9 до нар. стены моргаот УТ-9 до нар. стены моргаот хоз.корп. до патал.анатом.корп.от хоз.корпуса до патал-анатом.корпуса (ТК-44В) | Объем инвестиций 2032: 59799 | 59799
27 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от котельной до УТ-1, от УТ-10 до ул.Энергетиков, 2Б, от УТ-10а до ул.Энергетиков, 13Б, от УТ-7 до ул.Энергетиков, 1Б, от УТ-7 до УТ-10 ул.Энергетиков, 2Б, от УТ-1 до УТ9, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-2 до ул.Энергетиков,9Б, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до ул.Энергетиков,14Б, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до ул.Энергетиков,8Б, от УТ-4 до УТ-5, от УТ5 до ул.Энергетиков,12Б-УТ6, от УТ-6 доУТ-7, от УТ-6 до УТ-8, от УТ-8 до ул. Энергетиков, столовая, от УТ-8 до ул.Энергетиков,16Б магазин, от УТ-9 до ул Энергетиков, 11Б, от УТ-9 до ул Энергетиков, 11Б, от УТ9 до ул.Энергетиков, 10Б | Объем инвестиций 2032: 20453 | 20453
28 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-10а до УТ-21А, от УТ-1б до д.24 ул. Безыменского, от т.А до УТ-27 с вводами на д.23 ул. С-Соколенка (котельная Микрорайона 9в) | Объем инвестиций 2033: 12900 | 12900
28 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-29 до УТ-1г с вводами на дома 10,12,14,16 ул Октябрьская, от УТ-4 до д23 ул. Октябрьская, от кот. До д.22,24 ул. Октябрьская, от УТ-8 до УТ-8.5 с вводами на дома №3,4,5,6,7 ул. Новая, от УТ-9 до УТ-9в с вводами на дома №8,10,12 ул. Новая, от УТ-10 до УТ-16а с вводами на дома №3,4,5 ул. Строителей, от УТ-10 до бк сети с вводами на дома 3а ул. Строителей, 9 ул. Новая, от УТ-18 до УТ-18а, до д.1,2,7 ул.Строителей (котельная Оргтруд №1) | Объем инвестиций 2033: 80471 | 80471
29 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от котельной Загородной зоны до УТ-1, от УТ-1 до УТ-3, УТ-3 до УТ-4, от УТ-3 до УТ-3е с вводами на дома №71,69,29 Судогодское шоссе, от УТ-2 до УТ-22 с вводами на дома №65 Судогодское шоссе, от УТ-22 до УТ-23д (до бк сети) с вводами на д.23 Судогодское шоссе, от УТ-22В до УТ-22И с вводами на дома 27,45,27ж,29а,29и, Судогодское шоссе; от т.А до УТ-23В с вводами на дома 25,25А,27а Судогодское шоссе, от УТ-23г до д.23а Судогодское шоссе, от УТ-23 до УТ-25, от УТ-25 до УТ-27, от УТ-25 до УТ-25г с вводами на дома 23б,17,17а,17б Судогодское шоссе, д.60,68,66,64,62,58 ул. Зеленая, от УТ-52 до т.А, , от УТ-5 до бк сети (УТ-51), от УТ-4 а до д. 23г,51д Судогодское шоссе, от УТ-5б до УТ-7, от УТ-7 до УТ-10, от УТ-10 до УТ-10г, от УТ-7 до УТ-81, от УТ-81 до УТ-83, от УТ-81 до УТ-84 с вводами на дома №39а,41к8,41к7,41к6,67б,67а,41к5,41к4,63,59,41к2,39,33б,35,37, от УТ-29 до УТ-29А, от УТ-29 до УТ-34 с вводами на дома №2 ул.Песочная, 5,5а,7,7а,9,9а,11,11а Судогодское шоссе, 3а Судогодское шоссе, 9 ул.Песочная, 1 Судогодское шоссе, от бк сети до УТ-29 В с вводами на дома №11,13,15 ул. Песочная | Объем инвестиций 2030: 106185; Объем инвестиций 2033: 169270 | 275455
29 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети тк-6А право от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-35 с вводами на д.3,5,7 ул. Растопчина, д.67,69 ул. Комиссарова, от УТ-6 до д.1 ул. Растопчина, от УТ-37 с вводом на д.217 ул. Добросельская; | Объем инвестиций 2033: 25833 | 25833
30 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от ТК 5юз до д.1/3 ул. Стасова(от УП-1 до узла выхода труб из канала), до д.1/3 по ул.Стасова (до УП-1), от УТ-1 до д.5 ул проезд стасова ул.Стасова (от узла выхода труб из канала), от д. 5 до д.7 ул проезд стасова ул.Стасова (от узла выхода труб из канала), от д.1/3 до д.3 ул проезд стасова ул.Стасова (от узла выхода труб из канала), до д.1/3 по ул.Стасова (от узла выхода труб из канала) (ТК-5 ЮЗ) | Объем инвестиций 2033: 11549 | 11549
30 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-2 до УТ-15 с вводами ул.Комиссарова 7,9, С-Соколёнка 16,16а,18,20,22,24,26,26а,24б,28 (ТК-193лев./СВ) | Объем инвестиций 2034: 41291 | 41291
31 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от бесканальной сети УТ-3 до УТ-18 с вводами на Юбилейная 34, 28а, 28,24,22,18, Суворова 6а. От УТ-5а до УТ 12 с вводами Юбилейная 32,26,20,18а,16а,16б,14, Суворова,8 (ТК-43/В) | Объем инвестиций 2034: 47103 | 47103
31 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-18 до УТ-22 с вводами на Жуковского, 18, С-Соколёнка, 3,3б, 5б,5а, от УТ-12 до УТ-16 с вводами на С-Соколёнка, 3а,5,7,9 (ТК-188п/СВ) | Объем инвестиций 2034: 28736 | 28736
32 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-18 по ул. Юбилейная до УТ-17, от УТ-10 до д.66 по ул. Юбилейная, от УТ-10 до УТ-11, от УТ-11 до д.64 по ул. Юбилейная, от УТ-11 до УТ-12, от УТ-12 до УТ-13, от УТ-13 до д.62 по ул. Юбилейная, от УТ-13 до УТ-14, от УТ-14 до д.8 по ул. Егорова, от УТ-14 до УТ-15, от УТ-15 до д.6 по ул. Егорова, от УТ-17 до д.215 по ул. Добросельская, от УТ-17 до д.215 по ул. Добросельская, от-УТ0-17 до д.78 по ул. Юбилейной, от УТ-3 до УТ 10, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до д.68 по ул. Юбилейная, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до д.70 по ул.Юбилейная, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-5 до школы №28, от УТ-6 до д.197б по ул. Добросельская, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до д.203а по ул. Добросельская, от УТ-7 до д.203а по ул. Добросельская, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-9, от УТ-12 до д.64а(д/к.№103) ул.Юбилейная (ТК-3А Восток) | Объем инвестиций 2034: 15038 | 15038
32 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-14 до д.20 по ул. Н. Дуброва, от УТ-14 до д.20 по ул. Н. Дуброва, от УТ-14 до УТ 15-от УТ-15 до д.9 юз-9 к.4 по ул. Н. Дуброва, от УТ-15 до д.9юз-9 по ул. Н. Дуброва, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-16 до д22 к.3 ул. Н. Дуброва, от УТ-16 до д22 к.3 ул. Н. Дуброва, от УТ-16 до УТ 17от УТ 17 до д.22 к.2 ул. Н. Дуброва от УТ 17 до д.24 к.1 ул. Н. Дуброва от УТ-17 до д.24 к.1 ул. Н. Дуброва, от УТ-2 до УТ-3, от УТ-3 до магазина по ул. Василисина, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-14, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-6 до УТ-8, от УТ-6 до УТ-8 (ТК-27п/ЮЗ) | Объем инвестиций 2034: 29323 | 29323 | Лимиты (протокол)
33 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от УТ-61 до д.№6 ул.Михалькова, от УТ-62 до д.№8 ул. Михалькова, от УТ-64 до д.№12 ул. Михалькова, от УТ-65 до д.№11 ул. Михалькова, от УТ-65 до д.№13 ул. Михалькова, от УТ-65а до д.№15 ул. Михалькова, от УТ-65а до д.№15 ул. Михалькова, от УТ-41 до УТ-42, от УТ-42 до УТ-43, от УТ-42 до УТ-46, от УТ-42А до Храма Всех Святых, от УТ-43 до д.№2, ул.Ноябрьская, от УТ-43 до УТ-44, от УТ-44 до д.№4, от УТ-44 до УТ-45, от УТ-45 до д.№6, от УТ-45 до д.№8, от УТ-46 до д.№8а, ул. Ноябрьская, от УТ-46 до д.№8б, ул. Ноябрьская, от УТ-58б до УТ-59, от УТ-59 до УТ-60, от УТ-59 до УТ-80, от УТ-58 до УТ-58б, от УТ-60 до УТ-61, от УТ-61 до УТ-62, от УТ-62 до УТ-64, от УТ-62 до УТ-63, от УТ-64 до УТ-65, от УТ-65 до д.№15, от УТ-65 до УТ-65а, от УТ-66 до д.№4, ул.Михалькова, от УТ-66 до УТ-67, от УТ-67 до УТ-68, от УТ-67 до шк.№42, от УТ-68 до д.№2 , ул.Михалькова (котельная мкр. Юрьевец) | Объем инвестиций 2025: 2690.82; Объем инвестиций 2027: 57559 | 60249.82
33 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети от ТК.527-1 Теплосеть от ТК-527 до д. 3/7, пр-кт Строителей (корп. 2 «Р»ВлГУ) (2024 - ПИР, 2026 - СМР) | Объем инвестиций 2024: 126; Объем инвестиций 2026: 1755 | 1881
34 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети от ТК.528-1 Теплосеть от ТК-528-1 до д.5а, пр-кт Строителей (столовая ВлГУ) (2024 - ПИР, 2026 - СМР) | Объем инвестиций 2024: 192; Объем инвестиций 2026: 4940 | 5132
34 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети Кот. Загородной зоны Теплосеть от котельной до УТ-1, от УТ-1 до УТ-3, УТ-3 до УТ-4, от УТ-3 до УТ-3е с вводами на дома №71,69,29 Судогодское шоссе, от УТ-2 до УТ-22 с вводами на дома №65 Судогодское шоссе, от УТ-22 до УТ-23д (до бк сети) с вводами на д.23 Судогодское шоссе, от УТ-22В до УТ-22И с вводами на дома 27,45,27ж,29а,29и, Судогодское шоссе; от т.А до УТ-23В с вводами на дома 25,25А,27а Судогодское шоссе, от УТ-23г до д.23а Судогодское шоссе, от УТ-23 до УТ-25, от УТ-25 до УТ-27, от УТ-25 до УТ-25г с вводами на дома 23б,17,17а,17б Судогодское шоссе, д.60,68,66,64,62,58 ул. Зеленая, от УТ-52 до т.А, , от УТ-5 до бк сети (УТ-51), от УТ-4 а до д. 23г,51д Судогодское шоссе, от УТ-5б до УТ-7, от УТ-7 до УТ-10, от УТ-10 до УТ-10г, от УТ-7 до УТ-81, от УТ-81 до УТ-83, от УТ-81 до УТ-84 с вводами на дома №39а,41к8,41к7,41к6,67б,67а,41к5,41к4,63,59,41к2,39,33б,35,37, от УТ-29 до УТ-29А, от УТ-29 до УТ-34 с вводами на дома №2 ул.Песочная, 5,5а,7,7а,9,9а,11,11а Судогодское шоссе, 3а Судогодское шоссе, 9 ул.Песочная, 1 Судогодское шоссе, от бк сети до УТ-29 В с вводами на дома №11,13,15 ул. Песочная (2025 - ПИР, 2027 - СМР) | Объем инвестиций 2025: 15272.963; Объем инвестиций 2027: 38209 | 53481.963
35 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | ТК-281ПЗ тепловая сеть 2-хтрубная от подъема из земли до УТ-6 с вводами на дома 28 ул. Усти-на-Лабе, 11, 13 ул. Северная, от УТ-4 до дома 64 ул. 1-я Пионерская, от УТ-1 до ЦТП; тепловая сеть 4-хтрубная от ЦТП до УТ-7 с вводами на дома 6 Северный проезд, 37 ул. Лермонтова, от ЦТП до д. 39 ул. Лермонтова, от ЦТП до УТ-13 с вводами на дома 5а, 4, 5 Северный проезд, от УТ-8 до УТ-9 с вводами на дома 2, 3 Северный проезд | Объем инвестиций 2024: 33351 | 33351
35 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение теплосети т.30В Теплосеть: от опуска в районе УТ-1 д УТ-12 с вводами на д. 117,119,121 ул. Добросельская, д.2,4 Добросельский проезд, УТ-2 - УТ-5 с вводами на д. 14 ул. Жуковского, д.20А ул. Восточная, от т.Б (в районе УТ-10) до д.8 ул. Жуковского, от т.А (в районе УТ-11 до д.8б ул. Жуковского | Объем инвестиций 2024: 25301 | 25301
36 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение теплосети тк.193СВ право, от УТ-1 до УТ-5а с вводами на 14,16 ул. Комиссарова, д.10 ул.Сок-Соколенка, от УТ-3 до УТ-10, от УТ-1 до ЦТП, от ЦТП до д. 10а Комиссарова, от ЦТП до д. 12а Комиссарова, от УТ-3 до УТ-10 | Объем инвестиций 2024: 20787 | 20787
36 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | ТК-286л теплосеть от ТК до д.№36,36а ул.Усти на Лабе,д.№20а,10,18 ул.Почаевская | Объем инвестиций 2025: 10128.54 | 10128.54
37 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от ТК до УТ-1а, от ТК до УТ-1б с вводами на д.1,63,64 ул. Стрелецкий городок, от УТ-7 до д.49а ул. Стрелецкий городок, д.55а ул. Стрелецкая, от бк сети (в районе УТ-8) до УТ-10 с вводами на д.54 ул. Стрелецкий городок, д.43,43а ул. Красноармейская, д.1 Помпецкий переулок, от УТ-2 до бк сети с вводами на д.49,57,58 Стрелецкий городок (Т-3ВГ) | Объем инвестиций 2029: 64648 | 64648
37 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация котельной Оргтруд-2, г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, 21 | Объем инвестиций 2024: 1951 | 1951
38 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация блочно-модульной котельной 0,36 МВт, г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, д.4 | Объем инвестиций 2025: 9216.1643 | 9216.1643
38 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Строительство котельной г. Владимир, микрорайон Веризино для подключения тепловой нагрузки перспективной застройки | Объем инвестиций 2024: 152850 | 152850
39 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Установка оборудования диспетчеризации СОДК | Объем инвестиций 2026: 292 | 292
39 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | ЦТП Октябрьский в/г 25 - подключение к сети электроснабжения III категория | Объем инвестиций 2024: 100; Объем инвестиций 2026: 1000 | 1100
40 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация участка теплосети от здания №9 Октябрьский пр-т до МКД №18 ул. Б. Ременники | Объем инвестиций 2024: 8793 | 8793
41 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация тепловой сети в районе школы №15 | Объем инвестиций 2025: 23769.838 | 23769.838
42 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети Восточного района в НСП-4 с заменой запорной арматуры на шароповоротную | Объем инвестиций 2028: 33192 | 33192
43 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети на участке т.1п/з - т.3п/з в районе перекрестка ул. Электрозаводская - Рокадная дорога | Объем инвестиций 2027: 1500; Объем инвестиций 2029: 15000 | 16500
44 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети на участке тк-70 ПЗ-тк72ПЗ в районе Ветлаборатории (Промзона) | Объем инвестиций 2029: 2000; Объем инвестиций 2031: 22967 | 24967
45 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети на участке т.128 - т.129 в районе дома Добросельская, 161, перекресток с ул. Жуковского | Объем инвестиций 2027: 1500; Объем инвестиций 2029: 21967 | 23467
46 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение теплосети на участке тк-290 - тк-294 (2-я очередь) от павильона задвижек на Лыбедской магистрали (т.290) до ТК 294 в районе дома 26, ул. Луначарского (напротив школы № 3) | Объем инвестиций 2027: 2000; Объем инвестиций 2029: 35000 | 37000
47 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети на участке тк72ПЗ-тк75ПЗ в районе ОТК Тандем | Объем инвестиций 2029: 2000; Объем инвестиций 2031: 21146 | 23146
48 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети на участке тк-649 - тк-669 от перекрестка с ул. Заводская до дома 36 (ввод на администрацию области) | Объем инвестиций 2029: 2500; Объем инвестиций 2031: 15833 | 18333
49 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети на участке тк-191 - тк-194 (Северо-Восток) в районе ул. Комиссарова от д. 2 до д.18 | Объем инвестиций 2029: 1500; Объем инвестиций 2031: 20021 | 21521
50 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети на участке тк-512 - т.514 (1-я очередь) в районе перекрестка ул. Молодежная - ул. Тракторная | Объем инвестиций 2032: 1500; Объем инвестиций 2034: 13090 | 14590
51 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети на участке тк-57 - тк-67 (2-я очередь) от перекрестка ул. Луначарского-ул. Батурина до перекрестка ул. Задний Боровок-Овражная (в районе больницы Красный Крест) | Объем инвестиций 2032: 2005; Объем инвестиций 2034: 62877 | 64882
52 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация участка тк-500 - т.512 (1-я очередь) в районе ул. Тракторная от д. Асаткина 35 (Таможня) до перекрестка с ул. Молодежная (2024 - ПИР, 2026-СМР, 2027 - СМР) | Объем инвестиций 2024: 990; Объем инвестиций 2026: 30709; Объем инвестиций 2027: 17979 | 49678
53 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техперевооружение участка тепловых сетей 1-я очередь тк526-тк 535 (2024 - СМР, 2025 - СМР) | Объем инвестиций 2024: 39327; Объем инвестиций 2025: 21916 | 61243
54 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети на участке тк.-536А - т.-547 (1-я очередь) | Объем инвестиций 2028: 2000; Объем инвестиций 2030: 64967 | 66967
55 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети на участке т547-тк554 (1-я очередь) | Объем инвестиций 2028: 42775 | 42775
56 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети на участке тк.-188СВ - тк.-189СВ (Северо-Восток) | Объем инвестиций 2028: 2000; Объем инвестиций 2030: 15000 | 17000
57 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети на участке тк-43В - тк-55В | Объем инвестиций 2033: 2500; Объем инвестиций 2035: 79967 | 82467
58 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация участка тепловых сетей Восток тк.47 - тк.6А | Объем инвестиций 2025: 2390.628; Объем инвестиций 2027: 56988 | 59378.628
59 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техперевооружение участка тепловых сетей Юго-Западного р-на тк-8ю/з - тк-9ю/з | Объем инвестиций 2024: 17162 | 17162
60 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация участка тепловых сетей 1-ой очереди тк.251 – НСР-1 | Объем инвестиций 2024: 80713; Объем инвестиций 2025: 47614.4042 | 128327.4042
61 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация участка тепловых сетей Северо-Восток тк187св-тк189св | Объем инвестиций 2026: 1500; Объем инвестиций 2032: 76462 | 77962
62 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация участка тепловых сетей Северо-Восток тк118св-тк119св | Объем инвестиций 2026: 1500; Объем инвестиций 2033: 38000 | 39500
63 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | НСП-4 модернизация ПН; КРУ 6кВ; РУ 0,4; ШУН | Объем инвестиций 2033: 39467 | 39467
64 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация БМК Юрьевец (2024 - ПИР, 2026 - СМР) | Объем инвестиций 2024: 1400; Объем инвестиций 2026: 11633 | 13033
65 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Диспетчеризации СОДК | Объем инвестиций 2024: 219; Объем инвестиций 2026: 73 | 292
66 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация НСП-3 замена КЛ 6кВ (2024 - ПИР. 2026 - СМР) | Объем инвестиций 2024: 909; Объем инвестиций 2026: 20630 | 21539
67 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация НСП-4 замена КЛ 6кВ | Объем инвестиций 2026: 620 | 620
68 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация НСП-4 ПН; КРУ 6кВ; РУ 0,4; ШУН | Объем инвестиций 2026: 1500 | 1500
69 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация НСП-3 с заменой задвижек с электроприводом на шаровые краны (2024 - ПИР) | Объем инвестиций 2034: 2000 | 2000
70 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация НСП-4 с заменой задвижек с электроприводом на шаровые краны (2024 - ПИР, 2025 - СМР) | Объем инвестиций 2034: 2000 | 2000
71 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Оснащение ОПС объектов МС | Объем инвестиций 2024: 560 | 560
72 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Оснащение ОПС объектов МС | Объем инвестиций 2026: 3000 | 3000
73 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация котельной Оргтруд-1, г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, д.18 | Объем инвестиций 2025: 2647.1988 | 2647.1988
74 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация магистральной тепловой сети 2-й очереди от ТК-65 до НСП-3 (2 этап) | Объем инвестиций 2025: 4870
75 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация вакуумных эжекторов деаэраторов №1, №2 типа ЭПО-3-75, с полной реконструкцией трубной системы. | Объем инвестиций 2028: 500; Объем инвестиций 2030: 8000 | 8500
76 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Установка гидрокомпенсаторов (предохранительных устройств) на обратные трубопроводы теплосети 3-ей очереди | Объем инвестиций 2028: 520; Объем инвестиций 2030: 8000 | 8520
77 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение сетевой установки 3-ей очереди с установкой делительных задвижек на сетевой установке ТГ-5, и сетевой установке ТГ-6 | Объем инвестиций 2028: 500; Объем инвестиций 2030: 6230 | 6730
78 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | ТП Главного корпуса Котлотурбинного цеха 2-ой очереди с заменой кровли на несгораемую | Объем инвестиций 2025: 67115.9122 | 67115.9122
79 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техперевооружение системы управления ТА-5 | Объем инвестиций 2028: 75990 | 75990
80 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техперевооружение систем управления ТА-6 | Объем инвестиций 2029: 7000; Объем инвестиций 2031: 75000 | 82000
81 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техперевооружение систем управления ПДУ 3-ей оч. | Объем инвестиций 2030: 4500; Объем инвестиций 2033: 55915 | 60415
82 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Реконструкция теплосети ТЭЦ-2 с общим узлом смешения от 4 тепловыводов | Объем инвестиций 2030: 3000; Объем инвестиций 2032: 30677 | 33677
83 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | ПИР и СМР БРОУ-1 (для обеспечения потребителей паром 10-18 ата от блока ПГУ-230) | Объем инвестиций 2029: 500; Объем инвестиций 2030: 12000 | 12500
84 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Реконструкция осветлителей № 1, 2, 3 ХВО-2 | Объем инвестиций 2034: 42840; Объем инвестиций 2035: 54500 | 97340
85 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Реконструкция баков бакового хозяйства ХВО-2 (3 шт. объёмом 600 куб. м, 5 шт. объёмом 400 куб. м) | Объем инвестиций 2031: 9510; Объем инвестиций 2035: 24500 | 34010
86 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Реконструкция фильтров и насосного оборудования ХВО-2 | Объем инвестиций 2034: 40160 | 40160
87 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация бакового хозяйства ХВО-2 для подготвки воды для основгого технологического процесса производства тепло и электроэнергии ВлТЭЦ-2 | Объем инвестиций 2035: 10000 | 10000
88 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение ТА-6 | Объем инвестиций 2030: 3000; Объем инвестиций 2032: 17677; Объем инвестиций 2033: 30915 | 51592
89 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Монтаж байпаса РК уровня в деаэраторе 6 ата блока ПГУ с оборудованием АСУ ТП | Объем инвестиций 2024: 9113.2577 | 9113.2577
90 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация насосов КЭНб турбоагрегата Т-63/76-8,8 ст. № 1 блока ПГУ 230 (замена на КСВ 320) | Объем инвестиций 2030: 26205 | 26205
91 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация схемы установки пожарных насосов 1-2 очереди | Объем инвестиций 2026: 5881.1 | 5881.1
92 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация здания и бакового хозяйства ХВО-1 | Объем инвестиций 2024: 2100; Объем инвестиций 2026: 9150 | 11250
93 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Установка дуговой защиты 1-4 секций ПКРУ 6 кВ и 3,4 секций КРУСН 6 кВ (2024 г. - ПИР, 2026 г. - СМР) | Объем инвестиций 2024: 50; Объем инвестиций 2026: 1381 | 1431
94 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | ТП котельного отделения Главного корпуса 1 очереди Вл ТЭЦ-2 | Объем инвестиций 2024: 36583.3333; Объем инвестиций 2027: 30873.632; Объем инвестиций 2030: 40065; Объем инвестиций 2031: 34490; Объем инвестиций 2032: 74646; Объем инвестиций 2033: 40170 | 256827.9653
95 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Монтаж РОУ 90/13 блока ПГУ-230 | Объем инвестиций 2029: 52992.2125 | 52992.2125
96 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение газопровода к ГРП-2 (2023 г. - ПИР, 2025 г. - СМР) | Объем инвестиций 2025: 7030.58 | 7030.58
97 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение к/а ст.№9 (замена потолочного пароперегревателя) | Объем инвестиций 2029: 16197 | 16197
98 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение трубопроводов с ВХЗ | Объем инвестиций 2029: 15311 | 15311
99 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация ТГ-4 ПН-250 (замена трубного пучка) | Объем инвестиций 2026: 5112 | 5112
100 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация ОРУ-110 кВ 2-й очереди ВладТЭЦ-2 (тр-р 3Т) | Объем инвестиций 2024: 4767 | 4767
101 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение тамбуров баков РХМ №№ 1-6 (2024 г. - ПИР, 2026 г. - СМР) | Объем инвестиций 2024: 1150; Объем инвестиций 2026: 4000 | 5150
102 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение пожарной сигнализации зданий (2026 г. - ПИР, 2029 г. - СМР) | Объем инвестиций 2026: 669; Объем инвестиций 2029: 10000 | 10669
103 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Перевод Владимирской ТЭЦ-2 на бессточные технологии | Объем инвестиций 2034: 8000 | 8000
104 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение Н-катионитового фильтра (ФКП) установки АПКОРЕ (2025 г. - ПИР, 2027 г. - СМР) | Объем инвестиций 2025: 1000; Объем инвестиций 2027: 10616 | 11616
105 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Установка (техническое перевооружение) расширителя непрерывной продувки МНС-2 (2028 г. - ПИР, 2030 г. - СМР) | Объем инвестиций 2028: 800; Объем инвестиций 2030: 5000 | 5800
106 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация мешалок МИМ ВладТЭЦ-2 | Объем инвестиций 2027: 2117.38 | 2117.38
107 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | ТП ЩПТ-1 Вл ТЭЦ2 с выносом ГЩУ (2026 г. - ПИР, 2028 г. - СМР) | Объем инвестиций 2026: 1000; Объем инвестиций 2028: 10000 | 11000
108 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Приобретение ОНТМ | Объем инвестиций 2025: 5854 | 5854
109 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация САУ КВОУ Вл. ТЭЦ-2 | Объем инвестиций 2026: 4074.4589 | 4074.4589
110 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация градирен (2026 г. - ПИР, 2028 г. - СМР) | Объем инвестиций 2026: 4000; Объем инвестиций 2028: 20690 | 24690
111 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение по замене участков трансферов 140 ата Главного корпуса 1,2 очереди 164, 166 (2024 г. - ПИР, 2027 г. - СМР) | Объем инвестиций 2024: 840; Объем инвестиций 2027: 27000 | 27840
112 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Техническое перевооружение по замене участков трансферов 140 ата Главного корпуса 1,2 очереди 186 СМР | Объем инвестиций 2026: 45732.8708 | 45732.8708
113 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация РВП котла тс. №11 (ТЭП 450)с заменой центральных и периферических уплотнений (2027 г. - ПИР, 2029 г. - СМР) | Объем инвестиций 2027: 1500; Объем инвестиций 2029: 10000 | 11500
114 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модерн-ия ХВО-2 ХЦ ВлТЭЦ-2 | Объем инвестиций 2024: 285 | 285
115 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация бакового хозяйства ХВО-2 | Объем инвестиций 2027: 3893 | 3893
116 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация УУТЭ С-Востока | Объем инвестиций 2036: 500 | 500
117 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация УУТЭ Ю-Запад | Объем инвестиций 2036: 500 | 500
118 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация УУТЭ Сет. Воды | Объем инвестиций 2036: 500 | 500
119 | Источник тепла | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация узла нейтрализации | Объем инвестиций 2036: 1500 | 1500
120 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация участка теплосети ТК-251л-1 с выносом ЦТП и переключения д.6 ул. Хирурга Орлова | Объем инвестиций 2024: 1120
121 | ТС | ПАО "Т Плюс" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Модернизация теплосети от ТК-556 с выносом ЦТП ул. Лакина, д.169 и переключения потребителей с ул. Лакина, д.167, 175 | Объем инвестиций 2024: 1432
|  |  |  | ИТОГО | 609812.591 | 579620.7823 | 484747.4297 | 483158.012 | 521256 | 552125.2125 | 543506 | 571984 | 565088 | 566990 | 332458 | 168967 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982713.0276